## Отключения август 2020
№ | РСО | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства МУП "Тверьгорэлектро" | Район города | Причина | Вид ремонта* | Планируемые дата и время работ |  | Включение (план) |  | Адреса отключенных объектов | Примечание
[6 empty] | дата | время | дата | время
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ТГЭ | ТП-173 | МР | Замена аварийного провода Замена аварийных опор | П | 2020-08-03 | 9:00 | 2020-08-03 | 16:00 | ул Линейная 76-96,83-99 ул Луговая 13-23,14-24 ул Трудовая 3-25,2-24 ул Народная 1а-31а,2-26 ул Транспортная 44-50 ул Тургенева 73-85
2 | ТГЭ | ТП-422 ул. Кондукторская | ПР | Аварийно-ремонтные работы | П | 2020-08-03 | 9:30 | 2020-08-03 | 16:00 | ул. Авангардная, д. 16-38/16 , 15-25 ул. Складская, д. 24/50, 26 ул. Широкая, д. 16/38- 28/41, 23/42-27/43 ул. Планировочная, д. 15/21-41, 20/23-50/24 п-д Кондукторский, д. 15/34-31/33, 16/32-20 ул. Бригадная, д. 43/27, 31/28, 33/27, 41/28 ул. Кондукторская, д. 10/24-28/31, 15-27/33
3 | ТГЭ | ТП-1030 Беляковский пер | ЦР | Аварийно-ремонтные работы | П | 2020-08-04 | 9:30 2 с.ш. 13:30 1 с.ш. | 2020-08-04 | 13:00 2 с.ш. 16:00 1 с.ш. | Беляковский пер., 1(флюорографическая станция), 12 (детский сад) ул. Троицкая,49 (скорая помощь), пер. Беляковский, 2/44-12, 9(поликлиника, травматология), 5(дневной стационар) ул. Брагина, 45/47 ул. Достоевского 33-47, 36-50 ул. Троицкая, 45
4 | ТГЭ | ТП-660 п-т Чайковского | ЦР | Аварийно-ремонтные работы | П | 2020-08-04 | 13:30 | 2020-08-04 | 16:00 | ул. Коминтерна, д. 41(детский сад), 43 Александровский пр., д. 1, 2а, 9а
5 | ТГЭ | ТП-151 ул.Московская | МР | Аварийно-ремонтные работы | П | 2020-08-04 | 9:30 | 2020-08-04 | 12:00 | Московская д.86,86а,82,80,95/14(общежитие)
6 | ТГЭ | ТП-568 1й Пески | ПР | Замена аварийного провода Замена аварийных опор | П | 2020-08-04 | 9:00 | 2020-08-04 | 16:00 | ул Детская площадка 1 - 5, 2а пер 1-й Пески 14а,13а пер 2-й Пески 13,15 ул А Степанова 20 - 58 ул Пески 1 29а – 49а, 44 – 52а
7 | ТГЭ | ВЛ 10 кВ ТП-23-157-163 | ПР | Допуск подрядчика "Проминстрой" Подрезка деревьев | П | 2020-08-04 | 9:00 | 2020-08-04 | 16:00 | ул 8 Марта 23,23а-23д,25,30,30а,32 б-р Профсоюзов 31-57, 28-46 ул Рылеева 1/23-9, 2/25-12 ул Декабристов 19-39, 16/21-34 ул Смольная 3-29/28, 16-30/24 ул Криницкого 53-79, 62-78 ул Семенова 57а, 57-77, 52-72 ул За ЛОЖД 3 52а
8 | ТГЭ | ВЛ 6 кВ ТП-380-537 | МР | Опиливка деревьев | П | 2020-08-05 | 9:00 | 2020-08-05 | 16:00 | дер Бобачево 24-44,17-39
9 | ТГЭ | ТП-1064 ул. Советская | ЦР | Аварийно-ремонтные работы | П | 2020-08-05 | 9:30 1 с.ш. 13:30 2 с.ш. | 2020-08-05 | 13:00 1 с.ш. 17:00 2 с.ш. | ул. Советская, 1(гимназия №6), 1а(Путевой дворец). 3
10 | ТГЭ | ТП-830-л/р 32 | ЗР | Замена аварийных опор | П | 2020-08-05 | 9:00 | 2020-08-05 | 16:00 | ул Северная 5а дер Бор-Отмичи "Николаевский Малицкий мужской монастырь" ул Русская ул Садовая ул Луговая ул Цветочная ул Дмитровская 1/1 - 5/20 ул Соловьиная 3 - 13, 4, 10 - 18 ул Таймырская 2 – 24 дер Щербово дер Дмитровское 41 – 71 дер Бор-Отмичи дер Дмитровское 13 Садоводческое товарищество "Заволжское" пер Цветочный 9 Ферма дер Дмитровское
11 | ТГЭ | ТП-660 п-т Чайковского | ЦР | аварийно-ремонтные работы | П | 2020-08-05 | 13:30 | 2020-08-05 | 16:00 | ул. Коминтерна, д. 41(детский сад), 43 Александровский пр., д. 1, 2а, 9а
12 | ТГЭ | ТП-1006 ул. Цветочная | ЗР | аварийно-ремонтные работы | П | 2020-08-05 | 9:30 | 2020-08-05 | 13:00 | ул. Цветочная, КНС-48
13 | ТГЭ | ТП-293 п-т Ленина | ПР | аварийно-ремонтные работы | П | 2020-08-06 | 9:30 | 2020-08-06 | 15:00 | п-т Ленина, 18, 20, 22/31 ул. Л. Чайкиной, 25/2б ул. Бобкова, 9, 11, 13
14 | ТГЭ | ТП-328 п-т Калинина | ПР | Аварийно-ремонтные работы | П | 2020-08-06 | 9:30 | 2020-08-06 | 13:00 | 4-й пер. Красной Слободы, 3б
15 | ТГЭ | ТП-460 пос Власьево | МР | Аварийно-ремонтные работы | П | 2020-08-06 | 13:30 | 2020-08-06 | 15:30 | пос. Власьево, 30 строение 1
16 | ТГЭ | ВЛ 10 кВ ТП140-412-312 | ЗР | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. | П | 2020-08-06 | 9:00 | 2020-08-06 | 16:00 | ТП-140 ул 26 Июня 21,19,19а ул Производственная 22-40/2, 23/84-37/14 ул Тельмана 72/2-84/23 ул Ушакова 1/74-15/24, 2/74-24/26 п-д Кольцевой 79-83, 82-84б ул Крайняя 10-32, 77-85 ТП-312 ул Тельмана 19-55 ул. Куйбышева 6-22 ул Короленко 17-19
17 | ТГЭ | ТП-279 | МР | Допуск подрядчика "Бубнов" | П | 2020-08-06 | 12:00 | 2020-08-06 | 13:00 | п-д Линейный 2 1-39, 2-36 п-д Линейный 1 1-19, 2-16 ул Линейная 46-58 шос Бурашевское 28- 34,13-41 ул. Крупской 25-59,22-44 ул Тургенева 19-55, 16-54 ул Кима 42-60,33-49 ул Островского 34-56,29-47 ул Загородная 23-35,28-42 п-д Южный 3 1/25-15, 2/27-16 п-д Южный 4 1/31-5, 2/33-6 ул М Ульяновой 32-38, 35-61
18 | ТГЭ | ТП-127 | ЗР | Замена аварийных опор | П | 2020-08-06 | 9:00 | 2020-08-06 | 16:00 | пер Третьяковский 34-38, 35-49 п-д Добролюбова 2 2-8,1-5 п-д Добролюбова 1 2-6,1-5 пер Дурмановский 45-53,44-50 ул Белинского 91/53-137,90-96 ул Добролюбова 89/46-123, 84-130 ул Ломоносова 93/41-115, 90-126
16 | ТГЭ | ТП-268, б-р Профсоюзов | ПР | Перенос опоры | П | 2020-08-06 | 9:00 | 2020-08-06 | 16:00 | п-д Халтурина 16 ул Тракторная 5, б-р Профсоюзов 19-27 ул Халтурина 20,22 ул Севастьянова 12-20
17 | ТГЭ | ТП-6 | цр | Допуск подрядчика | П | 2020-08-06 | 10:00 | 2020-08-06 | 13:00 | пер Студенческий 5-11 ул Жигарева 13-27 ул Дементьева 5,5а
| ТГЭ | ТП-83, | ЗР | Замена аварийных опор | П | 2020-08-06 | 5:00 | 2020-08-06 | 12:00 | пер Клубный 1 43-65,48-78 п-д Маяковского 1-7, 2-8 ул Маяковского 58-86, 59-91 ул Серова 73/65-99, 72а-76 ул Ломоносова 68/48-88/43, ул Белинского 56а-86/54, 59а-89/52 пер Дурмановский 55-59,52-58а ул Добролюбова 58-82, 59а-87 ул Осипенко 79а-85
18 | ТГЭ | ТП-279 | МР | Допуск подрядчика "Бубнов" | П | 2020-08-07 | 12:00 | 2020-08-07 | 16:00 | п-д Линейный 2 1-39, 2-36 п-д Линейный 1 1-19, 2-16 ул Линейная 46-58 шос Бурашевское 28- 34,13-41 ул. Крупской 25-59,22-44 ул Тургенева 19-55, 16-54 ул Кима 42-60,33-49 ул Островского 34-56,29-47 ул Загородная 23-35,28-42 п-д Южный 3 1/25-15, 2/27-16 п-д Южный 4 1/31-5, 2/33-6 ул М Ульяновой 32-38, 35-61
19 | ТГЭ | ТП-1020 ул Шишкова | ЗР | Аварийно-ремонтные работы | П | 2020-08-07 | 9:30 | 2020-08-07 | 13:00 | ул. Шишкова, 90б
20 | ТГЭ | ТП-268, б-р Профсоюзов | ПР | Перенос опоры | П | 2020-08-07 | 9:00 | 2020-08-07 | 16:00 | п-д Халтурина 16 ул Тракторная 5, б-р Профсоюзов 19-27 ул Халтурина 20,22 ул Севастьянова 12-20
21 | ТГЭ | ТП-1064 ул. Советская | ЦР | аварийно-ремонтные работы | П | 2020-08-10 | 13:30 2 с.ш. | 2020-08-10 | 17:00 2 с.ш. | ул. Советская, 1(гимназия №6), 1а(Путевой дворец). 3
22 | ТГЭ | ТП-863, ТП-982 | ЗР | Перевод питания | П | 2020-08-10 | 9:00 | 2020-08-10 | 16:00 | ул Русская 1-21 пер-к Дружный 2-12,1-7 пер-к Уютный 8 пер Вольный 1-27,2-14 ул Стрежневая 1,2,3,25-43,16-34 ул Кривическая 35,36,26,38,39 ул Черкасская 8,9,11
23 | ТГЭ | ТП-813 Борихино поле | ПР | аварийно-ремонтные работы | П | 2020-08-10 | 9:30 | 2020-08-10 | 11:00 | дер. Борихино, 1-69, 2-72, дер. Деревище
24 | ТГЭ | ТП-206 ул.З.Космодемьянской | ПР | аварийно-ремонтные работы | П | 2020-08-11 | 14:00 1 с.ш. | 2020-08-11 | 16:00 1 с.ш. | п-т Ленина, 3/44, 5 ул.З.Космодемьянской, 1.3 ул.Академическая, 15-33 п-д Академический, 16 ул. М. Конева, 20, ЦТП
25 | ТГЭ | ТП-335 | ЗР | выправка аварийной опоры | П | 2020-08-11 | 9:00 | 2020-08-11 | 16:00 | ул Соминка 56-66 ул Кольцевая 55-63, 56-62/30 ул Первитенская 1/60-47, 2/62-48/61 ул Хрустальная 1/66-37
26 | ТГЭ | РП-33-П/С Химинститут | МР | Допуск Зеленстрой, подрезка аварийных деревьев. | П | 2020-08-11 | 9:00 | 2020-08-11 | 16:00 | п. Химинститута 18,24,26,28,18 к1,2,28а
27 | ТГЭ | ТП-429 п-т 50 лет Октября | П | аварийно-ремонтные работы | П | 2020-08-11 | 9:30 | 2020-08-11 | 13:00 | п-т 50 лет Октября, 40а(школа), 44а
28 | ТГЭ | ТП-559 ул. Орджоникидзе | МР | аварийно-ремонтные работы | П | 2020-08-11 | 9:30 1 с.ш. 13:30 2 с.ш. | 2020-08-11 | 12:00 1 с.ш. 16:00 2 с.ш. | ул. Орджоникидзе, 34(гор.больница№6)
29 | ТГЭ | РП-6-ТП-366 отк. ТП-366,1031,1058,1019,685,855 | МР | Замена аварийного провода | П | 2020-08-12 | 9:00 | 2020-08-12 | 16:00 | ул Коминтерна 99,99б,103,105,107
30 | ТГЭ | ТП-169 ул. Новоторжская | ЦР | аварийно-ремонтные работы | П | 2020-08-12 | 9:30 | 2020-08-12 | 12:00 | ул. Новоторжская, д.3, 5 ул. Советская, д. 8, 10, 10а, 14, 23 пл. Театральная, д. 3а, 3б
31 | ТГЭ | РП-36 ул.1-я Красной слободы | ПР | аварийно-ремонтные работы | П | 2020-08-13 | 13:30 | 2020-08-13 | 17:00 | 2-й пер Красной Слободы, 18,21/30,23а,23/29 ул. 5-я Красной Слободы, КНС№30, 38-42, 23-27 ул.8-я Красной Слободы, 1-41, 2-34 ул.9-я Крсаной Слободы, 5/39, 7-25, 4-30
32 | ТГЭ | ТП-173 | МР | Замена аварийных опор | П | 2020-08-13 | 9:00 | 2020-08-13 | 16:00 | ул Линейная 76-96,83-99 ул Луговая 13-23,14-24 ул Трудовая 3-25,2-24 ул Народная 1а-31а,2-26 ул Транспортная 44-50 ул Тургенева 73-85
33 | ТГЭ | ТП-23-240, отк. ТП-23 вывод на Халтурина, ТП-199 | ПР | Допуск подрядчика, подрезка аварийных ветвей деревьев | П | 2020-08-13 | 9:00 | 2020-08-13 | 16:00 | ул Халтурина 9-23, 8-14, п-д Халтурина 1/12-7, 2/10-6 ул Криницкого 21-39, 28-56 ул Восстания 29-33,6-14 ул Тракторная 1-5а,27-35 ул Севастьянова 24-32,17-41 б-р Профсоюзов 29/23 ул. Сухая 3-33, 4-26 ул. Липовая 4-40, 3/1-25/1 ул. Сквозная 1-11б, 6-12 ул. Короткая 3,4,6 ул. Высокая 3-13,4-10 пр-д 1й Желтиковский 3,9,4,10 пр-д 2й Желтиковский 3,9,4,10 ул. К. Октября 80-114,93-123 ул. Речная, д. 1-29,2-26
34 | ТГЭ | ТП-54 | ЗР | Замена аварийных опор | П | 2020-08-14 | 9:00 | 2020-08-14 | 16:00 | б-р Затверецкий 57-85, 48-58 ул Н Слобода 1-15,2-10 пер Клубный 1 19-31, 16-28 ул А Невского 2 55а-67, 56-70 пер Клубный 2 1-5, 2-6
35 | ТГЭ | ТП-103 Серебряковская пр. | ПР | аварийно-ремонтные работы | П | 2020-08-14 | 9:30 | 2020-08-14 | 13:00 | Серебряковская пр., 5
36 | ТГЭ | ТП-398 ул. Лукина | МР | аварийно-ремонтные работы | П | 2020-08-14 | 9:30 | 2020-08-14 | 14:00 | ул. Лукина, 30(семейный центр здоровья) ул. Склизкова, 79, 81, 81а, 83, 85
37 | ТГЭ | ТП-559 ул. Орджоникидзе | МР | аварийно-ремонтные работы | П | 2020-08-14 | 9:30 1 с.ш. 13:30 2 с.ш. | 2020-08-14 | 12:00 1 с.ш. 16:00 2 с.ш. | ул. Орджоникидзе, 34(гор.больница№6)
38 | ТГЭ | ТП-262 | ЗР | Перевод питания | П | 2020-08-17 | 9:00 | 2020-08-17 | 16:00 | ул Шмидта 2 2/25-12,1/19,7 ул Докучаева 1а-19а,4а/5-24
39 | ТГЭ | ТП-292 | ЗР | Замена аварийных опор | П | 2020-08-17 | 9:00 | 2020-08-17 | 16:00 | ул Тельмана 2-18 ул Крайняя 1-25 п-д Кольцевой 1/27-19, 2/29-16 п-д Кольцевой 7 1/12-17/23, 2/10-12 п-д Кольцевой 8 1/6-13/17, 2/4-18/15 ул Дачная 1-7 ул Продольная 37-43, 32-50
40 | ТГЭ | РП-28 | ЦР | Допуск Зеленстрой, подрезка аварийных деревьев. | П | 2020-08-18 | 9:00 | 2020-08-17 | 16:00 | ул Староворобьевская 1-29 ул Желябова 71,73
41 | ТГЭ | РП-6-ТП-366 отк. ТП-366,1031,1058,1019,685,855 | МР | Замена аварийного провода | П | 2020-08-18 | 9:00 | 2020-08-18 | 16:00 | ул Коминтерна 99,99б,103,105,107
42 | ТГЭ | ТП-279 | МР | Замена аварийного провода | П | 2020-08-19 | 9:00 | 2020-08-19 | 16:00 | п-д Линейный 2 1-39, 2-36 п-д Линейный 1 1-19, 2-16 ул Линейная 46-58 шос Бурашевское 28- 34,13-41 ул. Крупской 25-59,22-44 ул Тургенева 19-55, 16-54 ул Кима 42-60,33-49 ул Островского 34-56,29-47 ул Загородная 23-35,28-42 п-д Южный 3 1/25-15, 2/27-16 п-д Южный 4 1/31-5, 2/33-6 ул М Ульяновой 32-38, 35-61
43 | ТГЭ | ТП-380-150 | МР | Допуск подрядчика, подрезка аварийных ветвей деревьев | П | 2020-08-19 | 9:00 | 2020-08-19 | 16:00 | д. Б.Перемерки 22а
44 | ТГЭ | ТП-279 | МР | Замена аварийного провода | П | 2020-08-20 | 9:00 | 2020-08-20 | 16:00 | п-д Линейный 2 1-39, 2-36 п-д Линейный 1 1-19, 2-16 ул Линейная 46-58 шос Бурашевское 28- 34,13-41 ул. Крупской 25-59,22-44 ул Тургенева 19-55, 16-54 ул Кима 42-60,33-49 ул Островского 34-56,29-47 ул Загородная 23-35,28-42 п-д Южный 3 1/25-15, 2/27-16 п-д Южный 4 1/31-5, 2/33-6 ул М Ульяновой 32-38, 35-61
45 | ТГЭ | ТП-335 | ЗР | выправка аварийной опоры | П | 2020-08-21 | 9:00 | 2020-08-21 | 16:00 | ул Соминка 56-66 ул Кольцевая 55-63, 56-62/30 ул Первитенская 1/60-47, 2/62-48/61 ул Хрустальная 1/66-37
46 | ТГЭ | ТП-754 ул. Хрустальная | ЗР | аварийно-ремонтные работы | П | 2020-08-17 | 9:00 1с.ш. и кл | 2020-08-17 | 13:00 1 с.ш. и кл | ул.Хрустальная д.36,36 к.1,38 ул.Дачная д.74,72
47 | ТГЭ | ТП-1061 ул Лесная пос.Никола-Малица | КР | аварийно-ремонтные работы | П | 2020-08-18 | 9:30 | 2020-08-18 | 13:00 | ул Лесная пос.Никола-Малица 15,16,17,18,19,20,27,б/н,ул Гаражная 3 1,7,8,13,б/н,ул Гаражная 2 3,5,ул Гаражная 17,19,21,23
48 | ТГЭ | ТП-852 дер. Черкассы | КР | аварийно-ремонтные работы | П | 2020-08-18 | 9:30 | 2020-08-18 | 12:00 | ул. Черкасская, д. 76-87а
49 | ТГЭ | ТП-498 б-р Шмидта | ЗР | аварийно-ремонтные работы | П | 2020-08-19 | 9:30 | 2020-08-19 | 14:00 | ул. Жореса, 21-37, 24-46 ул. С. Степанова, 27-59, 42-64 б-р Шмидта, 4а/21, 4а/22, 2/40 ул. Мичурина, 1-3, 1а, 3, 5а ул. Чехова, 17
50 | ТГЭ | ТП-1033 ул. Можайского | МР | аварийно-ремонтные работы | П | 2020-08-19 | 13:30 2 с.ш. | 2020-08-19 | 17:00 2 с.ш. | ул. Взлетная, 2, 4 Бурашевское ш., 62
51 | ТГЭ | ТП-560 ул Чехова | ЗР | аварийно-ремонтные работы | П | 2020-08-20 | 9:30 | 2020-08-20 | 14:00 | ул Чехова 17,ул Мичурина 10/28
52 | ТГЭ | ТП-867 п-т Победы | ЦР | аварийно-ремонтные работы | П | 2020-08-20 | 13:30 2с.ш. | 2020-08-20 | 17:00 2 с.ш. | п-т Победы, 11, 11а
53 | ТГЭ | ТП-1028 дер. Перемерки | МР | аварийно-ремонтные работы | П | 2020-08-21 | 9:30 | 2020-08-21 | 13:00 | Дер. М Перемерки, д. 1-13, 13а, 15-33, 33а, 4а, 4-12, 12а, 14-34
54 | ТГЭ | РП-15 б-р Гусева | МР | аварийно-ремонтные работы | П | 2020-08-21 | 9:30 1 с.ш. | 2020-08-21 | 12:00 1 с.ш. | б-р Гусева,39, 39а, 31 к.1,31 ул. Можайского, 63а,69,63(МБУ Мир)
55 | ТГЭ | РП-6-ТП-366 отк. ТП-366,1031,1058,1019,685,855 | МР | Замена аварийного провода | П | 2020-08-24 | 9:00 | 2020-08-24 | 16:00 | ул Коминтерна 99,99б,103,105,107
56 | ТГЭ | ТП-140-188 отк.: ТП-1025, 181, 555, 188, 1068,786 | ЗР | Замена аварийных опор | П | 2020-08-25 | 9:00 | 2020-08-25 | 16:00 | ул 26 Июня 1-21,2-20/19 ул Ударная 9-25,29/1а,31,33/2,1/34 ул Бородина 1-39/2,2б-36 ул Летная 1-39/8,2-40/6 п-д Тельмана 95 ул Куйбышева 4 ул Прошина 3 ул Цветочная 1 - 19/2 ул Воздушная 1а/15 - 33, 2а/13 ул Чапаева 2/7-10, 7/5-19/17 пер Кривоносова 6-14, 1/8-35, ул Вагонников 1 1а-31, 4-34, ул Вагонников 2 3-43, 2-34, ул Вагонников 3 3-31, 8-44, пер Вагонников 1 30, 32, 36-52, 60-88,45-59 ул Совхозная 1-43, 2, 22-34/13 ул Пригородная 1-43, 2-44, ул Северная 22-34/19, 21-33/19 ул Планерная 21/31-33/23 пер Вагонников 4 1-35 пер Вагонников 3 1-29, 2/32-24/21 пос Дорошиха 1-31 ул Кривоносова 1/36-11/35 ул Челюскинцев 2/32-14/31,7/30-19/29 ул Писарева 9,32/26-44/25,21/24-33/23
57 | ТГЭ | ТП-379 | ПР | Замена аварийных опор | П | 2020-08-26 | 9:00 | 2020-08-26 | 16:00 | ул Лагерная 3 2/1-16/40, 1/13-11 ул Конева 92-134 ул Пичугина 9-21, 12-20 пер Академический 1-9, 2-8 ул Академическая 33-59, 34-58 ул Партизанская 9-13
58 | ТГЭ | ТП-127 | ЗР | Замена аварийных опор | П | 2020-08-27 | 9:00 | 2020-08-27 | 16:00 | пер Третьяковский 34-38, 35-49 п-д Добролюбова 2 2-8,1-5 п-д Добролюбова 1 2-6,1-5 пер Дурмановский 45-53,44-50 ул Белинского 91/53-137,90-96 ул Добролюбова 89/46-123, 84-130 ул Ломоносова 93/41-115, 90-126
59 | ТГЭ | ТП-83 | ЗР | Замена аварийных опор | П | 2020-08-28 | 9:00 | 2020-08-28 | 16:00 | пер Клубный 1 43-65,48-78 п-д Маяковского 1-7, 2-8 ул Маяковского 58-86, 59-91 ул Серова 73/65-99, 72а-76 ул Ломоносова 68/48-88/43, ул Белинского 56а-86/54, 59а-89/52 пер Дурмановский 55-59,52-58а ул Добролюбова 58-82, 59а-87 ул Осипенко 79а-85
60 | ТГЭ | ТП-594 ул. Ткача | ПР | аварийно-ремонтные работы | П | 2020-08-24 | 9:30 1 с.ш. 13:30 2 с.ш. | 2020-08-24 | 12:00 1 с.ш. 16:00 2 с.ш. | ул. Ткача, 16, 18(общежитие) ,1а(ГКУЗ ТО"Тверской ОКПТД") Б.Полевого 21(общежитие),Строителей 19
61 | ТГЭ | ТП 676 п-т Ленина | ПР | аварийно-ремонтные работы | П | 2020-08-25 | 9:30 1 с.ш. 13:30 1 и 2 с.ш. | 2020-08-25 | 13.30 1 с.ш. 17:00 1 и 2 с.ш. | п-т Ленина, 2 ул. Бобкова, 23, 25(дет сад №162), 27
62 | ТГЭ | ТП-279 ул. Крупской | ПР | аварийно-ремонтные работы | П | 2020-08-25 | 9:30 | 2020-08-25 | 12:00 | 2 Линейный п-д, д.1 - 39, 2 - 36, 13/56, 15, 17 Бурашевское шоссе, д. 23,25, 28, 30, 34, 13 - 37 ул. 2-я Тургенева, д. 19 - 41, 16 - 32 п-д 3-й Южный, д. 1/25 - 13, 2/27 – 16 п-д 4-й Южный, д.1/31 - 5, 2/3 - 6 ул. М. Ульяновой, д.32 - 38, 35 - 57, 61 ул.2-я Линейная, д.3 - 17, 52, 54 п-д 1-й Линейный, д.1/26 -13, 2/24 -16/13, 4/6 ул. Тургенева, д.41, 43 - 55, 32 54 ул. Крупской, д.23/5 - 63/6, 20/7 - 44 ул. Кима, д.33/19 - 49/2, 46/1 - 62/2 ул. Островского, д.29/7 - 47, 34 - 56 ул.2-я Загородная, д.1 -13/65, 2, 4, 6 ул. Загородная, д.1/43 - 7/44, 6/41 - 12/42, 34, 36
63 | ТГЭ | ТП-989 ул. Стартовая | МР | аварийно-ремонтные работы | П | 2020-08-26 | 9:30 1 с.ш. 13:30 1 и 2 сш. | 2020-08-26 | 13:30 1 с.ш. 17:00 1 и 2 сш. | ул. Новая, 2, 4, 6, 8 ул. Левитана, 54,58
64 | ТГЭ | ТП-272 п-т Чайковского | ЦР | аварийно-ремонтные работы | П | 2020-08-27 | 9:30 | 2020-08-27 | 13:00 | п-т Чайковского, д. 9, 17 ул. Дарвина, д.1
65 | ТГЭ | ТП-1063 ул.Мирная | МР | аварийно-ремонтные работы | П | 2020-08-27 | 12:30 | 2020-08-27 | 16:00 | ул.Мирная д.3
66 | ТГЭ | ТП-460 пос Власьево | МР | аварийно-ремонтные работы | П | 2020-08-27 | 9:30 | 2020-08-27 | 12:00 | пос. Власьево, 30 строение 1
67 | ТГЭ | ТП-858 ул. Новоторжская | ЦР | аварийно-ремонтные работы | П | 2020-08-28 | 09:30 2 с.ш. | 2020-08-28 | 12:00 2 с.ш. | ул Новоторжская д.4,2,2/16 Свободный пер. д.16/2 Тверской д.9
68 | ТГЭ | ТП-398 ул. Лукина | МР | аварийно-ремонтные работы | П | 2020-08-28 | 9:30 | 2020-08-28 | 12:00 | ул. Лукина, 30(семейный центр здоровья) ул. Склизкова, 79, 81, 81а, 83, 85
1 | ТГЭ | ТП-83 | ЗР | Замена аварийных опор | П | 2020-08-31 | 9:00 | 2020-08-31 | 16:00 | ул Ломоносова 75-91а ул Новозаводская 2 45-89,54-88/36 ул Новозаводская 1 44-88, 49-89/30 б-р Затверецкий 60/2-68 ул Туполева 4-12/45 пер Ломоносова 1/62-17, 2/60-18 пер Клубный 1 25-41, 26-46
2 | ТГЭ | ТП-937 | МР | подрезка аварийных ветвей деревьев | П | 2020-08-31 | 9:00 | 2020-08-31 | 16:00 | ул Центральная 1-5,2-10 пер Второй 4-8,3-9 пер Третий 2,3,4 пер Первый 1-5
3 | ТГЭ | ТП-361 | МР | Замена аварийных опор | П | 2020-08-31 | 9:00 | 2020-08-31 | 17:00 | д. Б. Перемерки, д. 1-85
10 | ТГЭ | ТП-857 ул.Болотникова | ЗР | аварийно-ремонтные работы | П | 2020-08-31 | 09:30 1 с.ш. | 2020-08-31 | 14:00 1 с.ш. | Петербургское ш., 97, 103 к.3(газовая котельная)
73 | ТГЭ
74 | ТГЭ
75 | ТГЭ
76 | ТГЭ
77 | ТГЭ
78 | ТГЭ
79 | ТГЭ
80 | ТГЭ
81 | ТГЭ
82 | ТГЭ
83 | ТГЭ
84 | ТГЭ
86
87
88
89
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101 | ТГЭ
102 | ТГЭ
103 | ТГЭ
104 | ТГЭ
105 | ТГЭ
106 | ТГЭ
107 | ТГЭ
108 | ТГЭ
109 | ТГЭ
110 | ТГЭ
111 | ТГЭ
112 | ТГЭ
113 | ТГЭ
114 | ТГЭ
115 | ТГЭ
116 | ТГЭ
117 | ТГЭ
118 | ТГЭ
119 | ТГЭ
120 | ТГЭ
121 | ТГЭ
122 | ТГЭ
123 | ТГЭ
124 | ТГЭ
125 | ТГЭ
126 | ТГЭ
127 | ТГЭ
128 | ТГЭ