## Лист1
№ | РСО | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства МУП "Тверьгорэлектро" | Район города | Причина | Вид ремонта* | Планируемые дата и время работ |  | Включение (план) |  | Адреса отключенных объектов | Примечание
[6 empty] | дата | время | дата | время
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ТГЭ | ТП-280, Боровой пр-д, | ПР | Допуск Зеленстрой | П | 2020-02-03 | 9:00 | 2020-02-03 | 15:00 | ул 2-я Боровая, д. 1-7 Боровой пр-д, д. 6-14, ул. М. Буденного, д. 11-15
2 | ТГЭ | ТП-265, ул. З. Коноплянниковой, | ЗР | Замена аварийного провода | П | 2020-02-03 | 9:00 | 2020-02-03 | 16:00 | ул Румянцева 24 - 36/41, 25/34-37/35 ул Пугачева 21-37, 28б-36 ул Коноплянниковой 69-81/51 ул Красина 37-51 ул Мичурина 34-42
3 | ТГЭ | ТП-174 | МР | Замена аварийного провода, перевод питания на тп-1117 | П | 2020-02-03 | 9:00 | 2020-02-03 | 16:00 | ул Конечная 4-66 ул Восточная 1а-63, 4-64 ул Дальняя 35-63, 36-64 ул. Глинки 35-61,36-56 ул Народная 32-56, 33-57 п-д Тургенева 1-15, 2-16 ул Загородная 61-81, 70-98 п-д Загородный 1-15, 2-16 ул Транспортная 62-68 ул Тургенева 72-104, 87-103
4 | ТГЭ | ТП-173 | МР | Замена аварийного провода, перевод питания на тп-1117 | П | 2020-02-03 | 9:00 | 2020-02-03 | 16:00 | ул Линейная 98-108,91-109 ул Дальняя 4-30,1-29б ул Глинки 1-29,2-30 ул Транспортная 48-62
5 | ТГЭ | ТП-1035 пос. Красное Знамя | ЗР | установка учетов | П | 2020-02-03 | 9:30 | 2020-02-03 | 12:00 | ул. Школьная, 1-33,2-30 ул. Приютинская, 3,5,4а,4в,13,15 ул. Павлюковская, 2-20 ул. Ольховая ул. Мотострелковая,11 и другие
6 | ТГЭ | ТП-99 наб.А. Никитина | ПР | ремонтные работы | П | 2020-02-04 | 13:30 | 2020-02-04 | 16:00 | наб. А. Никитина, д. 72, 74, 98/1 пл. Мира, д. 1/70(УВД)
7 | ТГЭ | ТП-127 Третьяковский пер. | ЗР | ремонтные работы | П | 2020-02-04 | 9:30 | 2020-02-04 | 15:00 | пер. Дурмановский, д. 29-61, 26-34, 44-50, 45-61 ул. Новозаводская, д. 291/37-129/32, 290-126/34, 188/33-126/28, 191/31-129/26 пер. Литейный, д. 28, 32, 34, 38, 40/1 ул. Ломоносова, д. 93/41-129/38, 90-126/40 ул. Добролюбова, д. 89/46-123, 84-124 пер. Третьяковский, д. 20-46, 21-49 п-д Добролюбова, д. 6-11, 8-21 ул. Белинского, д. 91/53-133, 88/55-96.
8 | ТГЭ | ТП-172, ул. Павлова | ЗР | Допуск. Установка шкафов учета | П | 2020-02-04 | 9:00 | 2020-02-04 | 12:00 | ул Павлова 49-63,46-62 п-д Павлова 2 3-7, 2-10 ул Красина 28 ул Грибоедова 19-39,24-30
9 | ТГЭ | ТП-872, ул. Благоева, д. 15 | ЗР | Допуск. Установка шкафов учета | П | 2020-02-04 | 12:00 | 2020-02-04 | 15:00 | ул Чехова 18 - 42а, 15 - 45 ул Благоева 15 - 41, 20 - 42 б-р Шмидта 16/8, 8/15, 6/15,13,15 ул Мичурина 3а-9,8-12 Ул карпинского 17-41,24-40 Ул. Павлова 18-44,21-45 УЛ. Красина 17-25 УЛ.Менделеева 19-41,18-46
10 | ТГЭ | ТП-568, ул. 1-я Пески, д. 44 | ПР | Допуск Зеленстрой, подрезка аварийных деревьев. | П | 2020-02-05 | 9:00 | 2020-02-05 | 15:00 | ул Детская площадка 1 - 5, 2а пер 1-й Пески 14а,13а пер 2-й Пески 13,15 ул А Степанова 20 - 58 ул Пески 1 29а – 49а, 44 – 52а
11 | ТГЭ | ТП-1025 | ЗР | Допуск. Установка шкафов учета | П | 2020-02-05 | 9:00 | 2020-02-05 | 11:00 | ул 26 Июня 9-21,10-20/19 ул Ударная 25-33 ул Бородина 1-39/2,2б-36 ул Летная 1-39/8,2-40/6 п-д Тельмана 95 ул Куйбышева 4,5 ул Прошина 1,3 ул Крайняя 2-8
12 | ТГЭ | ТП-312, 2-й Кольцевой пр-д | ЗР | Допуск. Установка шкафов учета | П | 2020-02-05 | 11:00 | 2020-02-05 | 13:00 | ул Тельмана 19-55 ул. Куйбышева 6-22 ул Короленко 17-19
13 | ТГЭ | ТП-512, ул. Воздушная, д. 16 | ЗР | Допуск. Установка шкафов учета | П | 2020-02-05 | 13:00 | 2020-02-05 | 15:00 | ул Цветочная 1 - 19/2 ул 26 Июня 2/19 - 6/20, 1 - 7 ул Воздушная 1а/15 - 33, 2б-28 ул Ударная 9 - 23/1
14 | ТГЭ | ТП-752 пер. Артиллерийский | ЗР | ремонтные работы | П | 2020-02-05 | 9:30 | 2020-02-05 | 15:00 | Артиллерийский пер., 3 (новая лаборатория) ул. Горького, 202(баня)
15 | ТГЭ | ТП-395 ул. Л. Базановой | ЦР | проверка тр-ров тока | П | 2020-02-05 | 13:30 2 с.ш. | 2020-02-05 | 16:00 2с.ш | ул. Л. Базановой, учебный корпус Академия ПВО
16 | ТГЭ | ТП-804 ул.Терещенко | МР | установка учетов | П | 2020-02-05 | 13:30 1 с.ш. | 2020-02-05 | 16:00 1с.ш | Ротмистрова д.30(дет.сад),Ротмистрова д.25(РОВД),Ротмистрова д.31(Соц.стах),Ротмистрова д.26(общ),ул.Ротмистрова д.23/6,24/4, 15 лет Октября д.8,д.3/22,д.5/21
17 | ТГЭ | ТП-820 дер С. Константиновка | ЗР | установка учета | П | 2020-02-06 | 9:00 | 2020-02-06 | 13:00 | дер. Ст. Константиновка, д. 354
18 | ТГЭ | ТП-307 Свободный пер. | ЦР | установка учета | П | 2020-02-06 | 13:30 2 с.ш. | 2020-02-06 | 16:00 2 с.ш. | Свободный пер, 1г Тверская площадь, 6
19 | ТГЭ | ТП-116 Новая заря | ЗР | Допуск Зеленстрой, подрезка аварийных деревьев. | П | 2020-02-06 | 9:00 | 2020-02-06 | 15:00 | пер. 1-й Клубный д.8-10 ул. Н.Заря 26а-46, 27-37 пер. Казанский 19-25,28а,16 пр-д Н. Слобода 1-9,8-16
20 | ТГЭ | ВЛ-6кВ РП-Стеклозавод - ТП-820 Новая заря | ЗР | Замена РЛНД | П | 2020-02-06 | 9:00 | 2020-02-06 | 13:00 | д. Старая константиновка д,354
21 | ТГЭ | ТП-153 | ЗР | Допуск. Установка шкафов учета | П | 2020-02-06 | 9:00 | 2020-02-06 | 16:00 | 4 пер. Металлистой 4-12, ул Комарова д. 9-21
22 | ТГЭ | ТП-291 | ЗР | Допуск. Установка шкафов учета | П | 2020-02-06 | 9:00 | 2020-02-06 | 16:00 | пер Перекопский 9-15 ул Танкистов 3б-13а, 4/1-14 пер Металлистов 7 3-11 пр-д Танкистов 1 1-5, 2-8 пр-д Танкистов 2 1-7, 2-8 пр-д Танкистов 3 1-7, 2-8
23 | ТГЭ | ТП-432 наб р.Волги | ЗР | Замена аварийных опор | П | 2020-02-07 | 9:00 | 2020-02-07 | 16:00 | наб. р. Волга 35-53 46-62
24 | ТГЭ | ТП-194 | ЗР | Допуск. Установка шкафов учета | П | 2020-02-07 | 9:00 | 2020-02-07 | 12:00 | 1й пр-д Красина д.1-21/2-24 ул. Докучаева д.16-28/19-39 ул Скворцова-Степанова д.66-80 1й пр грибоедова 2-6/1-5 2й пр грибоедова 2-8/1-5 3й пр грибоедова 2-6/1-5
25 | ТГЭ | ТП-154, | ЗР | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2020-02-07 | 12:00 | 2020-02-07 | 16:00 | ул Хромова 34/40-62 ул Седова 33/54-47 п-д Седова 2 2/48-16, 1/46-15 п-д Седова 3 1,2 ул П Савельевой 40/34-54/33
26 | ТГЭ | ТП-622 пр-д Зеленый | МР | ремонтные работы | П | 2020-02-07 | 9:30 1 с.ш. | 2020-02-07 | 12:00 1 с.ш. | Зеленый д.47 к.2,д.47 к.3,д.49 к.3,49 к.4.арт.скважина насосная.
27 | ТГЭ | ТП-1025 ул. 26 Июня | ЗР | регулировка напряжения | П | 2020-02-07 | 13:30 | 2020-02-07 | 15:00 | ул. 26 Июня, 9-21, 10-20/19 ул. Ударная, 25, 29/13, 31, 33/2, 1/34 ул. Бородина, 1-39/2, 2б-36 ул. Летная, 1-39/8, 2-40/6 ул. Куйбышева, 4 ул. Прошина, 3
28 | ТГЭ | ТП-265 | ЗР | Замена аварийных опор | П | 2020-02-10 | 9:00 | 2020-02-10 | 16:00 | ул Румянцева 24 - 36/41, 25/34-37/35 ул Пугачева 21-37, 28б-36 ул Коноплянниковой 69-81/51 ул Красина 37-51 ул Мичурина 34-42
29 | ТГЭ | ТП-280 | ПР | Допуск Зеленстрой | П | 2020-02-10 | 9:00 | 2020-02-10 | 16:00 | п-д Боровой 6-14 ул Боровая 2 1-7,2-8 ул Буденного 11-19 ул Боровая 3 1-7
30 | ТГЭ | ТП-294 | ЗР | Допуск. Установка шкафов учета | П | 2020-02-10 | 9:00 | 2020-02-10 | 11:00 | ул Коноплянниковой 98-120а, 83,91 ул Волынская 74-112, 71-97, 11 пер Волынский 118, 118а, 90а, 90б наб Тверцы 33-43, ул Нахимова 83-89 пер Съеженский 2-4, 5 ул Красина 48,50
31 | ТГЭ | ТП-512, | ЗР | Допуск. Установка шкафов учета | П | 2020-02-10 | 11:00 | 2020-02-10 | 13:00 | ул Цветочная 1 - 19/2 ул 26 Июня 2/19 - 6/20, 1 - 7 ул Воздушная 1а/15 - 33, 2б-28 ул Ударная 9 - 23/1
32 | ТГЭ | ТП-153 | ЗР | Допуск. Установка шкафов учета | П | 2020-02-10 | 13:00 | 2020-02-10 | 14:00 | 4 пер. Металлистой 4-12, ул Комарова д. 9-17 ул. Веселова 21
33 | ТГЭ | ТП-291 | ЗР | Допуск. Установка шкафов учета | П | 2020-02-10 | 14:00 | 2020-02-10 | 16:00 | пер Перекопский 9-15 ул Танкистов 3б-13а, 4/1-14 пер Металлистов 7 3-11 пр-д Танкистов 1 1-5, 2-8 пр-д Танкистов 2 1-7, 2-8 пр-д Танкистов 3 1-7, 2-8
34 | ТГЭ | ТП-733 | ЗР | Монтаж СИП | П | 2020-02-11 | 9:00 | 2020-02-11 | 16:00 | ул Кржижановского 29-49 ул Репина 23/5-49, 28-50 СНТ "Дружба", СНТ "Восход"
35 | ТГЭ | ТП-13 1-й Проелетарский пос. | ПР | ремонтные работы | П | 2020-02-11 | 13:30 | 2020-02-11 | 16:00 | пос 1 Пролетарский 1, 40, 2-39, 41-73а ул Баррикадная, 1, 3а(детский сад), 6, 21а, 23а ул Интернациональная 1 2-16а, 3-9 ул Интернациональная 2 2-10, 5, 9
36 | ТГЭ | ТП-733 ул. 1-я Силикатная | ЗР | электромонтажные работы | П | 2020-02-12 | 11:00 1 с.ш. | 2020-02-12 | 15:00 1 с.ш. | ул. 1-я Силикатная, 11 ул. 2-я Силикатная, 2 /21 ул. Кржижановского, д.33, 51-65, 29-49 ул. Репина, д.28, 34, 23/5-61, 32-64 ул. Лазо, д.47/8-57, 30, 32, 52/71- 60 ул. Котовского, д.2а, 73, 79
37 | ТГЭ | ТП-690 Серебряковская пр. | ПР | замена тр-ров тока | П | 2020-02-12 | 13:30 1 с.ш. | 2020-02-12 | 16:00 1 с.ш. | Серебряковская пристань, 1-4а ул. 2-я Пухальского, 13, 15, 17
38 | ТГЭ | ТП-733 | ЗР | Заводка СИП в ТП | П | 2020-02-12 | 9:00 | 2020-02-12 | 16:00 | ул Кржижановского 29-65 ул Репина 23/5-63, 28-64 ул Силикатная 2 7а ул Лазо 24-60, 25-57 2-й пр-д Котовского 9,10 ул Котовского 71-81,2а-6 СНТ "Дружба", СНТ "Восход"
39 | ТГЭ | ТП-568 | ПР | Допуск Зеленстрой, подрезка аварийных деревьев. | П | 2020-02-12 | 9:00 | 2020-02-12 | 15:00 | ул Детская площадка 1 - 5, 2а пер 1-й Пески 14а,13а пер 2-й Пески 13,15 ул А Степанова 20 - 58 ул Пески 1 29а – 49а, 44 – 52а
40 | ТГЭ | ТП-768 | МР | Перевод питания на ТП-173 | П | 2020-02-13 | 9:00 | 2020-02-13 | 16:00 | ул Кима 1/2- 31/2, 24/1-44 ул Островского 1/13- 17, 2/11- 18 ул Линейная 60 -68 ул Транспортная 26 -40 ул Тургенева 63а, 63б
41 | ТГЭ | ТП-127 | ЗР | Допуск Зеленстрой | П | 2020-02-13 | 9:00 | 2020-02-13 | 16:00 | ул Новозаводская 2 91/37-127, 90-126/34 ул Новозаводская 1 88/33-124а, 91/31-129/26 пер Третьяковский 20-32, 21-33 пер Дурмановский 29-37, 28-34
42 | ТГЭ | ТП-674 пос Литвинки | ЗР | ТРТ | П | 2020-02-13 | 9:30 | 2020-02-13 | 13:00 | Зернохранилище
43 | ТГЭ | ТП-780 пер Вагонников 1 | ЗР | замена тр-ров тока | П | 2020-02-13 | 13:30 1 с.ш. | 2020-02-13 | 16:00 1 с.ш. | ул. Седова, д. 55 1-й пер. Вагонников, д. 43(ЦТП,КНС) ул. Хромова, д. 82а, 84
44 | ТГЭ | ТП-316 | ПР | Замена аварийных опор | П | 2020-02-14 | 9:00 | 2020-02-14 | 16:00 | п-д Полевой 2 14, 16 п-д Полевой 3 13 ул Освобождения 2/14-98, 1/13-95 ул Солнечная 1-33/1, 2-32 п-д Полевой 3 1/33-7, 2/34-8 п-д Полевой 2 11-41/7 ул Мамулинская 18, 33, 35 и др. пер Княжнин 5 ул Солнечная 62-66,35-69
45 | ТГЭ | ТП-318 ул. Революционная | ЦР | установка учетов | П | 2020-02-14 | 9:30 | 2020-02-14 | 12:00 | ул. Революционная, 9 (рынок)
46 | ТГЭ | ТП-241 | ЗР | Замена аварийного провода | П | 2020-02-17 | 9:00 | 2020-02-17 | 16:00 | ул Карпинского 3,5,10,12 ул Павлова 4,6 ул Никитина 2
47 | ТГЭ | ТП-194 | ЗР | Допуск подрядчика. Замена аварийного провода, опор | П | 2020-02-17 | 9:00 | 2020-02-17 | 16:00 | п-д Красина 2 1-21, 2-24 ул Грибоедова 2 15-23,2-16 ул Звеньевая 2 1,3,2,4 ул Докучаева 43,45 ул Соревнования 2 3-11,2-12 п-д Соминка 2 24-34,25-35,21 ул Плеханова 2 2-12
48 | ТГЭ | ТП-130 Тверской п-т | ЦР | электромонтажные работы | П | 2020-02-17 | 9:30 | 2020-02-17 | 12:00 | наб. ст. Разина, д 2
49 | ТГЭ | ТП-127 Третьяковский пер. | ЗР | ремонтные работы | П | 2020-02-17 | 13:30 | 2020-02-17 | 14:30 | пер. Дурмановский, д. 29-61, 26-34, 44-50, 45-61 ул. Новозаводская, д. 291/37-129/32, 290-126/34, 188/33-126/28, 191/31-129/26 пер. Литейный, д. 28, 32, 34, 38, 40/1 ул. Ломоносова, д. 93/41-129/38, 90-126/40 ул. Добролюбова, д. 89/46-123, 84-124 пер. Третьяковский, д. 20-46, 21-49 п-д Добролюбова, д. 6-11, 8-21 ул. Белинского, д. 91/53-133, 88/55-96.
50 | ТГЭ | ТП-389 б-р Цанова | МР | установка учетов | П | 2020-02-18 | 13:30 1 с.ш. | 2020-02-18 | 16:00 21 с.ш. | б-р Цаонва, д. 6
51 | ТГЭ | ВЛ 10 кВ ТП-91-ТП-71-л/р 6 | ПР | Замена аварийного провода | П | 2020-02-18 | 9:00 | 2020-02-18 | 16:00 | шос Волоколамское 39а ул Локомотивная 5-35 пер Локомативный 2 ул Бригадная 1 ул Кирьянова 1а - 35, 2 – 30 пер Лоцманенко 2-20, 1-19 пер Паровозный 1 1 - 25/12, 2 - 38 пер Паровозный 2 1 - 35/1, 2 - 34 ул Складская 3,7 ул Артема 3 - 21, 4-16 ул Ухтомского 1-13, 2 - 12/25
52 | ТГЭ | ТП-194 | ЗР | Допуск подрядчика. Замена аварийного провода, опор | П | 2020-02-18 | 9:00 | 2020-02-18 | 16:00 | п-д Красина 2 1-21, 2-24 ул Грибоедова 2 15-23,2-16 ул Звеньевая 2 1,3,2,4 ул Докучаева 43,45 ул Соревнования 2 3-11,2-12 п-д Соминка 2 24-34,25-35,21 ул Плеханова 2 2-12
53 | ТГЭ | ТП-280, Боровой пр-д, | ПР | Допуск Зеленстрой | П | 2020-02-19 | 9:00 | 2020-02-19 | 15:00 | ул 2-я Боровая, д. 1-7 Боровой пр-д, д. 6-14, ул. М. Буденного, д. 11-15
54 | ТГЭ | ТП-108 | МР | Допуск подрядчика. Замена аварийного провода | П | 2020-02-19 | 9:00 | 2020-02-19 | 16:00 | Волоколамский пр-т 17/1 ул Т. Ильиной 3к1
55 | ТГЭ | ТП-389 б-р Цанова | МР | установка учетов | П | 2020-02-19 | 13:30 2 с.ш. | 2020-02-19 | 16:00 2 с.ш. | б-р Цаонва, д. 6
56 | ТГЭ | ТП-119 ул. Вагжанова | МР | ремонтные работы | П | 2020-02-20 | 13:30 | 20.20.2020 | 16:00 | ул. Вагжанова, д. 11 ул. Вокзальная, 12/22
57 | ТГЭ | ТП-54 | ЗР | Замена аварийных опор | П | 2020-02-20 | 9:00 | 2020-02-20 | 16:00 | б-р Затверецкий 57-85, 48-58 ул Н Слобода 1-15,2-10 пер Клубный 1 19-31, 16-28 ул А Невского 2 55а-67, 56-70 пер Клубный 2 1-5, 2-6
58 | ТГЭ | ТП-108 | МР | Допуск подрядчика. Замена аварийного провода | П | 2020-02-20 | 9:00 | 2020-02-20 | 16:00 | пр-т Победы 24к1,22/15
59 | ТГЭ | ТП-116 (БЕЗ ОТКЛ), ТП-186 | ЗР | Допуск Зеленстрой | П | 2020-02-20 | 9:00 | 2020-02-20 | 16:00 | Новобежецкий п-д 2-14 ул Шишкова 18-22 пер Дурмановский 11-21,10-16а п-д Н Слобода 11,13,18-22 ул Н Заря 48-66, 39-53 пер Третьяковский 12-16 Третьяковский п-д 2-16,3-13
60 | ТГЭ | ТП-817 | ПР | Допуск Зеленстрой | П | 2020-02-21 | 9:00 | 2020-02-21 | 16:00 | ул Сухая 26-54,27-45 ул Липовая 50-78,25-49а ул Поперечная 2а,2б ул К Октября 69а,69г ул Тракторная 72-98 3-й Желтиковский пр-д 1а,1б,2а,2б ул Зеленая 1а,1б,2а,2б,3,7 ул Халтурина 127-133,98-130
61 | ТГЭ | ТП-108 | МР | Допуск подрядчика. Замена аварийного провода | П | 2020-02-21 | 9:00 | 2020-02-21 | 16:00 | ул Т. Ильиной 3к2,5 пр-т Победы 24к2,26
65 | ТГЭ | ТП-108 | МР | Допуск подрядчика. Замена аварийного провода | П | 2020-02-25 | 9:00 | 2020-02-25 | 16:00 | ул Т. Ильиной 3к2,5 пр-т Победы 24к2,26
66 | ТГЭ | ТП-69 | ПР | Допуск Зеленстрой | П | 2020-02-25 | 9:00 | 2020-02-25 | 16:00 | пр-т Ленина 28
67 | ТГЭ | ТП-733 | ЗР | Замена аварийных опор | П | 2020-02-26 | 9:00 | 2020-02-26 | 16:00 | ул Силикатная 2 7а ул Лазо 24-60, 25-57 2-й пр-д Котовского 9,10 ул Котовского 71-81,2а-6 ул Репина 52-64,51-63 ул Кржижановского 51-65
68 | ТГЭ | ТП-173 ул. Линейная | МР | ремонтные работы | П | 2020-02-25 | 9:30 | 2020-02-25 | 11:00 | ул. Линейная, 83, 85, 20, 61-109, 70-108 ул. Глинки, 1/43-29, 2/11-30 ул. Луговая, 11/21-25/20, 14-24 ул. Транспортная, 42-62/1 ул. Трудовая, 1/31-21, 12/25-26 ул. Народная, 1/37-33, 2/25-28 ул. Дрожжина, 11/15-27/14, 2/17-28 ул. Островского, 20-32/6, 19/27 ул. Тургенева, 57/44-81
69 | ТГЭ | РП-9 ул. Бобкова | ПР | проверка тр-ров тока | П | 2020-02-25 | 9:30 | 2020-02-25 | 13:00 | ул. Бобкова ИП Баглай
71 | ТГЭ | ТП-395 ул. Л. Базановой | ЦР | замена тр-ров тока | П | 2020-02-26 | 9:30 2 с.ш. | 2020-02-26 | 13:00 2 с.ш. | ул. Л. Базановой, учебный корпус Академия ПВО
72 | ТГЭ | ТП-344 | ЗР | Допуск. Установка шкафов учета | П | 2020-02-26 | 9:00 | 2020-02-26 | 11:00 | ул Веселова 1-19,2-6в пер Металлистов 5 9-13,10-16
73 | ТГЭ | ТП-292 | ЗР | Допуск. Установка шкафов учета | П | 2020-02-26 | 11:00 | 2020-02-26 | 13:00 | ул Тельмана 1-17 пр-д Тельмана 27,26,28 ул Димитрова 2-24 ул Л.Толстого 18,20
74 | ТГЭ | ТП-199 | ПР | Допуск. Установка шкафов учета | П | 2020-02-26 | 13:00 | 2020-02-26 | 16:00 | ул. Сухая 3-33, 4-26 ул. Липовая 4-40, 3/1-25/1 ул. Сквозная 7-11б, 6-12 ул. Короткая 3,4,6 ул. Высокая 3-13,4-10 пр-д 1й Желтиковский 3,9,4,10 пр-д 2й Желтиковский 3,9,4,10
76 | ТГЭ | ТП-194 | ЗР | Допуск подрядчика. Замена аварийного провода, опор | П | 2020-02-26 | 9:00 | 2020-02-26 | 16:00 | п-д Красина 2 1-21, 2-24 ул Грибоедова 2 15-23,2-16 ул Звеньевая 2 1,3,2,4 ул Докучаева 43,45 ул Соревнования 2 3-11,2-12 п-д Соминка 2 24-34,25-35,21 ул Плеханова 2 2-12
77 | ТГЭ | ТП-194 | ЗР | Замена аварийных опор | П | 2020-02-27 | 9:00 | 2020-02-27 | 16:00 | ул Красина 2 1-45 ул Докучаева 1в,1б,1-17,2а-14 ул Мичурина 4,6,3 п-д Докучаева 1 1-5,4-8 п-д Мичурина 1 14-18,13,15 п-д Мичурина 2 14,16,13,15 п-д Мичурина 3 14,16,13,15 ул О Кошевого 14,16,37а,9а п-д Красина 3 6а-10а,5а-9а п-д Красина 4 4а-10а,3а-11а ул С Тюленина 4а-12а
78 | ТГЭ | ТП-194 | ЗР | Допуск подрядчика. Замена аварийного провода, опор | П | 2020-02-27 | 9:00 | 2020-02-27 | 16:00 | п-д Красина 2 1-21, 2-24 ул Грибоедова 2 15-23,2-16 ул Звеньевая 2 1,3,2,4 ул Докучаева 43,45 ул Соревнования 2 3-11,2-12 п-д Соминка 2 24-34,25-35,21 ул Плеханова 2 2-12
79 | ТГЭ | ТП-141 п-т Победы | МР | ремонтные работы | П | 2020-02-27 | 13:30 1 с.ш. | 2020-02-27 | 16:00 1 с.ш. | пр. Победы, д. 19, 23, 25 ул. Озерная, д. 2, 4, 6, 2 корп. 2 Волоколамский п-т, д. 9 корп.2. 11, 13
80 | ТГЭ | ТП-208 п-т Чайковского | ЦР | ремонтные работы | П | 2020-02-28 | 9:30 | 2020-02-28 | 12:00 | п-т Чайковского, 23, 25, 27/32
81 | ТГЭ | ТП-241 | ЗР | Замена аварийного провода | П | 2020-02-28 | 9:00 | 2020-02-28 | 16:00 | ул Карпинского 3,5,10,12 ул Павлова 4,6 ул Никитина 2
82 | ТГЭ | ТП-752 пер. Артиллерийский | ЗР | установка учетов | П | 2020-02-28 | 9:30 1с.ш. | 2020-02-28 | 13:00 1 с.ш. | Артиллерийский пер., 3 ул. Горького, 202
83 | ТГЭ | ТП-422 ул. Кондукторская | ПР | ремонтные работы | П | 2020-02-28 | 13:30 | 2020-02-28 | 16:00 | ул. Авангардная, д. 16-38/16 , 15-25 ул. Складская, д. 24/50, 26 ул. Широкая, д. 16/38- 28/41, 23/42-27/43 ул. Планировочная, д. 15/21-41, 20/23-50/24 п-д Кондукторский, д. 15/34-31/33, 16/32-20 ул. Бригадная, д. 43/27, 31/28, 33/27, 41/28 ул. Кондукторская, д. 10/24-28/31, 15-27/33
85
86
87
88
89