## Отключения июль 2019
№ | РСО | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства МУП "Тверьгорэлектро" | Район города | Причина | Вид ремонта* | Планируемые дата и время работ |  | Включение (план) |  | Адреса отключенных объектов | Примечание
[6 empty] | дата | время | дата | время
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ТГЭ | ТП-308, п. Сахарово | ЗР | ИП "Шаров" Замена аварийного провода и опор | П | 2019-07-01 | 9:00 | 2019-07-01 | 16:00 | ул. Садовая, д. 4-10
2 | ТГЭ | ТП-141 п-т Победы | МР | ремонтные работы | П | 2019-07-01 | 9:30 1 с.ш. | 2019-07-01 | 12:00 1 с.ш. | пр. Победы, д. 19, 23, 25 ул. Озерная, д. 2, 4, 6, 2 корп. 2 Волоколамский п-т, д. 9 корп.2. 11, 13
3 | ТГЭ | ТП-752 пер. Артиллерийский | ЗР | установка учетов | П | 2019-07-01 | 13:30 2 с.ш. | 2019-07-01 | 16:00 2 с.ш. | Артиллерийский пер., 3 ул. Горького, 202
4 | ТГЭ | ТП-101 Волоколамский п-т | МР | ППР | П | 2019-07-02 | 9:00 | 2019-07-02 | 14:00 | Волоколамский п-т, д. 16, 18, 20, 22 ул. Попова, д. 29, 36, 38/2 ул. Ипподромная, 2а. 2б
5 | ТГЭ | ТП-396 ул. Фадеева | ЦР | ремонтные работы | П | 2019-07-02 | 9:30 | 2019-07-02 | 11:00 | ул. Фадеева. 42
6 | ТГЭ | ТП-197, ул. Трехсвятская, д. 35 | ЦР | Замена аварийного провода | П | 2019-07-02 | 9:00 | 2019-07-02 | 16:00 | ул. Трехсвятская, д. 35,35а,35б
7 | ТГЭ | ТП-308, п. Сахарово | ЗР | ИП "Шаров" Замена аварийного провода и опор | П | 2019-07-02 | 9:00 | 2019-07-02 | 16:00 | ул. Садовая, д. 4-10
8 | ТГЭ | ТП-21, ул. Д. Донского, д. 1а | ЦР | Допуск ООО "ПромИнСтрой" подрезка аварийных деревьев. | П | 2019-07-02 | 9:00 | 2019-07-02 | 16:00 | ул Троицкая 4-32, 3-35 ул Д Донского 7-27, 10-24 ул Достоевского 10-40,9-37 пер Трудолюбия 13-21,6а-12
9 | ТГЭ | ТП-194, ул. 2-я Грибоедова, д. 8/1 | ЗР | Замена аварийных опор | П | 2019-07-03 | 9:00 | 2019-07-03 | 16:00 | п-д Красина 2 1-21, 2-24 ул Грибоедова 2 15-23,2-16 ул Звеньевая 2 1,3,2,4 ул Докучаева 43,45 ул Соревнования 2 3-11,2-12 п-д Соминка 2 24-34,25-35,21 ул Плеханова 2 2-12
10 | ТГЭ | ТП-308, п. Сахарово | ЗР | ИП "Шаров" Замена аварийного провода и опор | П | 2019-07-03 | 9:00 | 2019-07-03 | 16:00 | ул. Садовая, д. 4-10
11 | ТГЭ | ТП-595, ул. Ефимова | ЦР | Допуск ООО "ПромИнСтрой" подрезка аварийных деревьев. | П | 2019-07-03 | 9:00 | 2019-07-03 | 12:00 | ул. Ефимова, д. 1/40
12 | ТГЭ | ТП-912, ул. Д. Донского, Краснофлотская наб. | ЦР | Допуск ООО "ПромИнСтрой" подрезка аварийных деревьев. | П | 2019-07-03 | 12:00 | 2019-07-03 | 16:00 | Краснофлотская наб., д. 9-16
13 | ТГЭ | ТП-188, ул. Пригородная, д. 24 | ЗР | Установка шкафов учета. Допуск. | П | 2019-07-03 | 9:00 | 2019-07-03 | 11:00 | ул Вагонников 1-я 22-34 ул Пригородная 19б-33, 20б-34 ул Совхозная 19б-33, 22б-34 ул Северная 19б-33, 22б-34 ул Планерная 21-33 п-к Вагонников 3-й 5а-31а,6а-24а п-к Вагонников 4-й 1а-23а
14 | ТГЭ | ТП-127, Третьяковский пер-к, д. 36 | ЗР | Установка шкафов учета. Допуск. | П | 2019-07-03 | 12:00 | 2019-07-03 | 16:00 | пер Третьяковский 34-38, 35-49 п-д Добролюбова 2 2-8,1-5 п-д Добролюбова 1 2-6,1-5 пер Дурмановский 45-53,44-50 ул Белинского 91/53-137,90-96 ул Добролюбова 89/46-123, 84-130 ул Ломоносова 93/41-115, 90-126
15 | ТГЭ | ТП-193 ул. Благоева | ЗР | ППР | П | 2019-07-03 | 9:00 | 2019-07-03 | 13:00 | ул Менделеева 7/63 ул Благоева 5/65-13/17, 12,14/65 ул Шмидта 13/16, 17/13 ул Чехова 2-14, 7а-13/9 ул Фурманова 25, 25а, 48, 50, 52 ул А Ульянова 2-6, 1-7 пер Украинский 69, 71
16 | ТГЭ | ТП-395 ул. Л. Базановой | ЦР | ППР | П | 2019-07-04 | 9:00 1 с.ш. | 2019-07-04 | 13:00 1 с.ш. | ул. Л. Базановой, учебный корпус Академия ПВО
17 | ТГЭ | ТП-395 ул. Л. Базановой | ЦР | ППР | П | 2019-07-04 | 13:30 2 с.ш. | 2019-07-04 | 17:00 2 с.ш. | ул. Л. Базановой, учебный корпус Академия ПВО
18 | ТГЭ | ТП-1089 пос. Сахарово | ЗР | электромонтажные работы | П | 2019-07-04 | 9:30 | 2019-07-04 | 16:00 | ул. Школьная, 2-6 ул. Маршала Василевского, 9-13, 15-27
19 | ТГЭ | ВЛ 6 кВ Л/Р32-ТП830 - ТП823 - ТП1083 | ЗР | замена аварийных опор | П | 2019-07-04 | 9:00 | 2019-07-04 | 16:00 | ТП- 830 дер Бор-Отмичи дер Бор-Отмичи Конюшня дер Бор-Отмичи Овощехранилище дер Бор-Отмичи Скотный двор дер Бор-Отмичи Пионерский лагерь завода стеклопластик ТП-823 дер Щербово ТП-1083 дер Бор-Отмичи "Николаевский Малицкий мужской манастырь"
20 | ТГЭ | ТП-308, п. Сахарово | ЗР | ИП "Шаров" Замена аварийного провода и опор | П | 2019-07-04 | 9:00 | 2019-07-04 | 16:00 | ул. Садовая, д. 4-10
21 | ТГЭ | ТП-12, ул. Кайкова | ЦР | Допуск ООО "ПромИнСтрой" подрезка аварийных деревьев. | П | 2019-07-04 | 9:00 | 2019-07-04 | 11:00 | ул. Кайкова (автостоянка)
22 | ТГЭ | ТП-111, ул. 1-я Соляная | ЦР | Допуск ООО "ПромИнСтрой" подрезка аварийных деревьев. | П | 2019-07-04 | 11:00 | 2019-07-04 | 13:00 | ул.1-я Соляная, д. 27-41
23 | ТГЭ | ТП-174 | МР | Допуск Зеленстрой, подрезка аварийных деревьев. | П | 2019-07-04 | 9:00 | 2019-07-04 | 16:00 | ул Конечная 4-66 ул Восточная 1а-63, 4-64 ул Дальняя 35-63, 36-64 ул. Глинки 35-61,36-56 ул Народная 32-56, 33-57 п-д Тургенева 1-15, 2-16 ул Загородная 61-81, 70-98 п-д Загородный 1-15, 2-16 ул Транспортная 62-68 ул Тургенева 72-104, 87-103
24 | ТГЭ | ТП-23, ул. Семенова, д. 20 | ПР | Замена аварийных опор | П | 2019-07-05 | 9:00 | 2019-07-05 | 16:00 | ул Халтурина 9-23, 8-14, п-д Халтурина 1/12-7, 2/10-6 ул Криницкого 21-51, 28-60 ул Восстания 29-33,6-14 ул Тракторная 1-5а ул Севастьянова 24-32,17-41 б-р Профсоюзов 29/23 ул Семенова 19-55, 20-50 переулок 3,5 ул За ЛОЖД 3 13-53, 18-70/1 ул За ЛОЖД 2 16-52, 1-35 ул За ЛОЖД 1 3, 4, 5, 6, 8/2
25 | ТГЭ | ТП-308, п. Сахарово | ЗР | ИП "Шаров" Замена аварийного провода и опор | П | 2019-07-05 | 9:00 | 2019-07-05 | 16:00 | ул. Садовая, д. 4-10
26 | ТГЭ | ТП-566 ул. Ушакова | ЗР | установка учетов | П | 2019-07-05 | 9:30 2 с.ш. | 2019-07-05 | 12:00 2 с.ш. | ул. Ушакова, 17, 21
27 | ТГЭ | ТП-490 п-т Победы | МР | установка учетов | П | 2019-07-05 | 13:30 | 2019-07-05 | 15:00 | пр. Победы, д. 73, 82, 84, 86 ул. Склизкова, д. 109, 111, 113
28 | ТГЭ | ТП-91, п-к 2-й Паровозный, д. 35/17 | ПР | Аварийное состояние опор. | П | 2019-07-08 | 9:00 | 2019-07-08 | 16:00 | ул Кирьянова 1 - 35, 2 - 26 пер Паровозный 1 1 - 25/12, 2 - 38 пер Паровозный 2 1 - 35/17, 2 - 34 пер Лоцманенко 2-20, 1-19 ул Ухтомского 1-13, 2 - 12/25 ул Артема 5/24 - 21/25, 14/18 ул Складская 3
29 | ТГЭ | ТП-54, ул. Туполева, дет. сад не работает | ЗР | подрезка аварийных деревьев. | П | 2019-07-08 | 9:00 | 2019-07-08 | 16:00 | ул Туполева 14а,14,3 ул Пленкина 39,56 пер Клубный 1 17а,12,14,14а ул А Невского 1 67-87, 88-108
30 | ТГЭ | ТП-307, п. Сахарово | ЗР | ИП "Шаров" Замена аварийного провода и опор | П | 2019-07-08 | 9:00 | 2019-07-08 | 16:00 | ул Маршала Василевского 1,2а,2б, 8-20 ул Садовая 1/2,3,5а,7а,10,22,23,21а ул Полевая 1-9,2-6
31 | ТГЭ | ТП-308, п. Сахарово | ЗР | ИП "Шаров" Замена аварийного провода и опор | П | 2019-07-08 | 9:00 | 2019-07-08 | 16:00 | ул. Садовая, д. 4-10
32 | ТГЭ | ТП-174 | МР | Допуск Зеленстрой, подрезка аварийных деревьев. | П | 2019-07-08 | 9:00 | 2019-07-08 | 16:00 | ул Конечная 4-66 ул Восточная 1а-63, 4-64 ул Дальняя 35-63, 36-64 ул. Глинки 35-61,36-56 ул Народная 32-56, 33-57 п-д Тургенева 1-15, 2-16 ул Загородная 61-81, 70-98 п-д Загородный 1-15, 2-16 ул Транспортная 62-68 ул Тургенева 72-104, 87-103
33 | ТГЭ | ТП-308(Сахарово) | ЗР | ремонтные работы | П | 2019-07-08 | 9:30 | 2019-07-08 | 14:00 | пос. Сахарово-ул. Садовая, 4. 8
34 | ТГЭ | ТП-197 Тверской пр-т, д.10 | ЦР | ремонтные работы | П | 2019-07-08 | 13:30 1 с.ш. | 2019-07-08 | 16:00 1 с.ш. | п-т Тверской, д.10 ул.Новоторжская, д.8,12б/27, 12а,10 ул.Трехсвятская д.35,35а,37а,33, 35б б-р Радищева д.19,23,21
35 | ТГЭ | ТП-200 Петербургское ш. | ЗР | ремонтные работы | П | 2019-07-08 | 9:30 | 2019-07-08 | 12:00 | Петербургское ш., 3(госпиталь)
36 | ТГЭ | ТП-250 Петербургское ш. | ЗР | ремонтные работы | П | 2019-07-08 | 9:30 | 2019-07-08 | 12:00 | В/ч 03444
37 | ТГЭ | ТП-830 дер Бор | ЗР | Замена аварийного провода | П | 2019-07-09 | 9:00 | 2019-07-09 | 16:00 | дер. Бор
38 | ТГЭ | ТП-312, 1-й, 2-й Кольцевой пр-д | ЗР | подрезка аварийных деревьев. | П | 2019-07-09 | 9:00 | 2019-07-09 | 16:00 | ул Тельмана 20/81-38 п-д Кольцевой 21-61/28, 18/27-50 ул Крайняя 27-61 ул Л Толстого 24-42, 19/19-43 п-д Кольцевой 6 2/22-18/33, 1/24-13 п-д Кольцевой 3 1/48-15/59,2-16 п-д Кольцевой 5 3-17/41, 2/28-14-30 п-д Кольцевой 4 1/42-15/53,2-18 ул Короленко 20-42, 21-43/41
39 | ТГЭ | ТП-307, п. Сахарово | ЗР | ИП "Шаров" Замена аварийного провода и опор | П | 2019-07-09 | 9:00 | 2019-07-09 | 16:00 | ул Маршала Василевского 1,2а,2б, 8-20 ул Садовая 1/2,3,5а,7а,10,22,23,21а ул Полевая 1-9,2-6
40 | ТГЭ | РП-29, ТП-331, ТП-7, БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ | ЦР | Допуск ООО "ПромИнСтрой" подрезка аварийных деревьев. | П | 2019-07-09 | 9:00 | 2019-07-09 | 16:00
41 | ТГЭ | ТП-143, ул. Речная, д. 37, ул. Колхозная, д. 19 | ПР | Установка шкафов учета. Допуск. | П | 2019-07-09 | 9:00 | 2019-07-09 | 12:00 | ул Новостройка 23-43,24-60 ул Колхозная 1/41-27/44,2-26 ул Жуковского 1-19, 2/16-20/4 ул Речная 30-42/20а,31-49 ул Смольная 42а ул Циолковского 10-20,11-49 ул Халтурина 26-44,33-53
42 | ТГЭ | ТП-21, ул. Троицкая, д. 19 | ЦР | Установка шкафов учета. Допуск. | П | 2019-07-09 | 12:30 | 2019-07-09 | 16:00 | ул Троицкая 4-32, 3-35 ул Д Донского 19-27, 14-24
43 | ТГЭ | ТП-235 п-т Чайковского | ЦР | ППР | П | 2019-07-09 | 13:00 | 2019-07-09 | 17:00 | п-т Чайковского,90 Пер. Спортивный, 3, 3а, 6
44 | ТГЭ | ТП-350 б-р Цанова | МР | установка рубильника | П | 2019-07-09 | 9:30 | 2019-07-09 | 12:00 | б-р Цанова, 21а, 23, 25, 27, 29, 29 к.1, 31 ул. Фадеева, 35, 37, 39 ул. Терещенко, 24
45 | ТГЭ | ТП-733 ул. 1-я Силикатная | ЗР | ремонтные работы | П | 2019-07-09 | 13:30 1 с.ш. | 2019-07-09 | 15:00 1 с.ш. | ул. 1-я Силикатная, 11 ул. 2-я Силикатная, 2 /21 ул. Кржижановского, д.33, 51-65, 29-49 ул. Репина, д.28, 34, 23/5-61, 32-64 ул. Лазо, д.47/8-57, 30, 32, 52/71- 60 ул. Котовского, д.2а, 73, 79
46 | ТГЭ | ТП-390, 516, ул. Луговая | МР | Замена аварийных опор. | П | 2019-07-10 | 9:00 | 2019-07-10 | 16:00 | ул Луговая 29а – 49,30-38 ул Тургенева 58 - 70 ул Трудовая 31 – 55, 30 -52 ул Загородная 37 - 57, 44 - 68 ул Южная 14 - 68, 31 - 63, ул Народная 59 - 65, п-д Дальний 1 2 - 12 ул Глинки 69/2 ул Дальняя 64 – 72б, 63-69/9 ул Восточная 70-88,69-85 ул Конечная 72-80
47 | ТГЭ | ТП-260, 1-й пр-д М. Ульяновой, д. 21 | МР | Замена аварийных опор. | П | 2019-07-10 | 9:00 | 2019-07-10 | 16:00 | п-д М Ульяновой 1 1-35, 2-34 п-д М Ульяновой 2 1-33, 2-34 ул Линейная 7-17, 8-18 ул Тургенева 7-15
48 | ТГЭ | ТП-307, п. Сахарово | ЗР | ИП "Шаров" Замена аварийного провода и опор | П | 2019-07-10 | 9:00 | 2019-07-10 | 16:00 | ул Маршала Василевского 1,2а,2б, 8-20 ул Садовая 1/2,3,5а,7а,10,22,23,21а ул Полевая 1-9,2-6
49 | ТГЭ | ТП-331 (Д/С БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ) | ЦР | Допуск ООО "ПромИнСтрой" подрезка аварийных деревьев. | П | 2019-07-10 | 9:00 | 2019-07-10 | 16:00 | ул Попова 1-7 Волоколамский пр-т 2-8 прт Победы 18
50 | ТГЭ | ТП-188, 3-й пер-к Вагонников, д. 18,27а | ЗР | Установка шкафов учета. Допуск. | П | 2019-07-10 | 9:00 | 2019-07-10 | 12:00 | ул Вагонников 1-я 22-34 ул Пригородная 19б-33, 20б-34 ул Совхозная 19б-33, 22б-34 ул Северная 19б-33, 22б-34 ул Планерная 21-33 п-к Вагонников 3-й 5а-31а,6а-24а п-к Вагонников 4-й 1а-23а
51 | ТГЭ | ТП-361, Б. Перемерки, д. 17 | МР | Установка шкафов учета. Допуск. | П | 2019-07-10 | 12:30 | 2019-07-10 | 16:00 | д. Б. Перемерки, д. 1-85
52 | ТГЭ | ТП-403 ул. Орджоникидзе | МР | ППР | П | 2019-07-10 | 9:30 | 2019-07-10 | 14:00 | ул. Орджоникидзе, д. 51, 51а, 51 корп.1, 53 корп. 4, корп. 5
53 | ТГЭ | ТП-88 Студенческий пер. | ЦР | ремонтные работы | П | 2019-07-10 | 9:30 | 2019-07-10 | 13:00 | ул. В.Новгорода, д. 11, 13, 15, 17, 14-22, 9 Студенческий пер., д. 25/41, 31, 33, 42 ул. Советская, д. 15
54 | ТГЭ | ТП-179, ул. Авангардная, д. 1-11 | ПР | Замена аварийного провода | П | 2019-07-11 | 9:00 | 2019-07-11 | 16:00 | ул Топливная 2-10 ул Западная 9-21 ул Авангардная 1-13, 2-14 ул Карбышева 19-25, 12-28 ул Планировочная 2-18, 1-13
55 | ТГЭ | ТП-307, п. Сахарово | ЗР | ИП "Шаров" Замена аварийного провода и опор | П | 2019-07-11 | 9:00 | 2019-07-11 | 16:00 | ул Маршала Василевского 1,2а,2б, 8-20 ул Садовая 1/2,3,5а,7а,10,22,23,21а ул Полевая 1-9,2-6
56 | ТГЭ | ТП-39, ТП-35, ТП-407, ул. Советская БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ | ЦР | Допуск ООО "ПромИнСтрой" подрезка аварийных деревьев. | П | 2019-07-11 | 9:00 | 2019-07-11 | 16:00
57 | ТГЭ | ТП-170 ул. 1-я Суворова | ПР | ППР | П | 2019-07-11 | 13:00 | 2019-07-11 | 17:00 | ул. 1-я Суворова, 1, 17, 19 ул. 4-я Путейская, 1, 1а
58 | ТГЭ | ТП-589 ул. Ушакова | ЗР | установка учетов | П | 2019-07-11 | 9:30 | 2019-07-11 | 13:00 | ул. Ушакова, 21
59 | ТГЭ | ТП-336 ул. Горького | ЗР | ППР | П | 2019-07-12 | 9:30 | 2019-07-12 | 13:00 | ул. Горького, д. 133, 135, 137/6; наб. А. Никитина, д. 146, 148, 150, 152/2; Артиллерийский пер., д. 4
60 | ТГЭ | ВЛ 0.4 дер. Н.Константиновка | МР | Ремонтные работы на линии | П | 2019-07-14 | 9:00 | 2019-07-14 | 13:00 | д. Н. Констатиновка д.10-50
61 | ТГЭ | ТП-186, ул. Н.Заря, д. 77 | ЗР | Замена аварийных опор | П | 2019-07-15 | 9:00 | 2019-07-15 | 16:00 | ул Н Заря 70-80, 55-115 п-д Бульварный 6-14,3-9 пер Стрелковый 2-20,3-23 ул Шишкова 58, 60 пер Литейный 13-19,16-24а пер Исаевский 16-24,15-25
62 | ТГЭ | ТП-307, п. Сахарово | ЗР | ИП "Шаров" Замена аварийного провода и опор | П | 2019-07-15 | 9:00 | 2019-07-15 | 16:00 | ул Маршала Василевского 1,2а,2б, 8-20 ул Садовая 1/2,3,5а,7а,10,22,23,21а ул Полевая 1-9,2-6
63 | ТГЭ | ТП-10, Макарова, д. 50 | ПР | Допуск Зеленстрой, подрезка аварийных деревьев. | П | 2019-07-15 | 9:00 | 2019-07-15 | 16:00 | ул Пролетарская 2 26-70, 21-65а ул Макарова 51-97, 26-68 ул Пионерская 29-63, 32-56 ул Трусова 1 15а-31, 36-52 ул Трусова 2 2-16
64 | ТГЭ | ТП-164 б-р Радищева | ЦР | установка учетов | П | 2019-07-15 | 13:30 1 с.ш. | 2019-07-15 | 16:00 | б-р Радищева, д. 2/14, 4, 6, 12, 14 Тверской п-т, д. 5 ул. Симеоновская, д. 2/8, 1, 5, 7, 9, 11, 14
65 | ТГЭ | ТП-395 ул. Л. Базановой | ЦР | ППР | П | 2019-07-16 | 9:30 1 с.ш. | 2019-07-16 | 13:00 1 с.ш. | ул. Л. Базановой, учебный корпус Академия ПВО
66 | ТГЭ | ТП-395 ул. Л. Базановой | ЦР | ППР | П | 2019-07-16 | 13:00 2 с.ш. | 2019-07-16 | 17:00 2 с.ш. | ул. Л. Базановой, учебный корпус Академия ПВО
67 | ТГЭ | ТП-164 б-р Радищева | ЦР | установка учетов | П | 2019-07-16 | 13:30 2 с.ш. | 2019-07-16 | 16:00 2 с.ш. | б-р Радищева, д. 2/14, 4, 6, 12, 14 Тверской п-т, д. 5 ул. Симеоновская, д. 2/8, 1, 5, 7, 9, 11, 14
68 | ТГЭ | ВЛ 6 кВ Л/Р32-ТП830 - ТП823 - ТП1083 | ЗР | замена аварийных опор | П | 2019-07-16 | 9:00 | 2019-07-16 | 16:00 | ТП- 830 дер Бор-Отмичи дер Бор-Отмичи Конюшня дер Бор-Отмичи Овощехранилище дер Бор-Отмичи Скотный двор дер Бор-Отмичи Пионерский лагерь завода стеклопластик ТП-823 дер Щербово ТП-1083 дер Бор-Отмичи "Николаевский Малицкий мужской манастырь"
69 | ТГЭ | ТП-307, п. Сахарово | ЗР | ИП "Шаров" Замена аварийного провода и опор | П | 2019-07-16 | 9:00 | 2019-07-16 | 16:00 | ул Маршала Василевского 1,2а,2б, 8-20 ул Садовая 1/2,3,5а,7а,10,22,23,21а ул Полевая 1-9,2-6
70 | ТГЭ | ТП-113, ул. 1-я Пески, д. 26 | ПР | Допуск Зеленстрой, подрезка аварийных деревьев. | П | 2019-07-16 | 9:00 | 2019-07-16 | 16:00 | ул Пески 1 1-43а, 2-44 пер Пески 4 3-9, 2-8 пер Пески 3 2,4 пер Пески 2 5а-11а, 8,10 ул А. Степанова 10,22а,24а,42а
71 | ТГЭ | КВЛ 10 кВ ТП 23- ТП 240 | ПР | ТП199 каб. Вывод на ВЛ 10кВ к ПС Пролетарская ф. 09 | П | 2019-07-16 | 11:23 | 2019-07-16 | 11:39 | ул Криницкого 21-51, 28-58, 46/9 ул Халтурина 8/14-14/15, 19, 21 п-д Халтурина 1/12-5, 2/10-8/9 ул Севастьянова 3, 15/15 ул Севастьянова 24-32 б-р Профсоюзов 29/23 ул Восстания 4/1а-14/8 ул Тракторная 1а/4, 3а ул Тракторная 5 пер Семенова 57а ул Семенова 19-55, 20-50 ул За ЛОЖД 3 13-53, 18-70/1 ул За ЛОЖД 2 16-52, 5-35 ул За ЛОЖД 1 3, 4, 5, 6, 8/2ул Сухая 1/12-33, 2/10-28/5 ул Липовая 1/6-25/16 ул Липовая 4-40 ул Зеленая 3-13 ул Сквозная 1/33-23, 6/1-26 ул К Октября 19а-33/1,93-103,107-117 ул К Октября 12,80-112 пер Короткий 1/24-11, 2-10, 41, 4 ул Поперечная 1/25-19, 2/31-12 ул Высокая 1/7-25, 2/9-26/30 ул Высокая 19/70 ул Тракторная 17-77, 26-78/5 ул Тракторная 63/13 п-д Желтиковский 1 1/13-19/46 п-д Желтиковский 1 2/15-20/78 п-д Желтиковский 2 1/19-19/80 п-д Желтиковский 2 2/21-18/82 п-д Желтиковский 3 3-17, 4-16 ул Тракторная 43, 45/17,16 ул Речная 1/27-29/46 ул Речная 2/29-26/48 ул Халтурина 83-123/9, 74-96ул Халтурина 26,55/28-81, 50-66 ул Циолковского 22, 24,26/39 ул Циолковского 28 - 70/23 ул Циолковского 55 ул Сквозная 25/32-39/26 ул Сквозная 32, 34, 36, 54 ул Зеленая 15 ул Поперечная 21,14-20/72 ул Циолковского 72/20-86ул Освобождения 45-95, 44-98 п-д Полевой 2 14, 16 п-д Полевой 3 13 ул Освобождения 2/14-28, 1/13-29 ул Солнечная 3, 4, 6, 7, 8, 10, 1 ул Солнечная 13/1-33/1, 14/2-32 п-д Полевой 3 1/33-7, 2/34-8 п-д Полевой 2 11-41/7 ул Мамулинская 18, 33, 35 и др. пер Княжнин 5ул Полевая 1-35,2-36 ул Полевая 37-91,38-86 ул Полевая 30 ул Полевая 30а ул Полевая 30а ул Мамулинская 1-17 др. нечётные
72 | ТГЭ | ТП-312, Кольцевой пр-д, д. 80 | ЗР | Замена аварийных опор | П | 2019-07-17 | 9:00 | 2019-07-17 | 16:00 | ул Тельмана 38-70 ул Куйбышева 24/56-46/63,25-49 ул Крайняя 63-77 п-д Кольцевой 61/28-91, 52/30-80 п-д Кольцевой 1 1/66-9/74, 2/64-18/75 п-д Кольцевой 2 1/60-17, 2/58-18
73 | ТГЭ | ТП-311, п. Сахарово | ЗР | ИП "Шаров" Замена аварийного провода и опор | П | 2019-07-17 | 9:00 | 2019-07-17 | 16:00 | Хоз. Корпуса Сельхоз академии
74 | ТГЭ | ТП-239, пр-т Победы, д. 48/29, БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ | МР | Допуск Зеленстрой, подрезка аварийных деревьев. | П | 2019-07-17 | 9:00 | 2019-07-17 | 11:00 | пр-т Победы, д. 48/29
75 | ТГЭ | ТП-209, пр-т Победы, БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ | МР | Допуск Зеленстрой, подрезка аварийных деревьев. | П | 2019-07-17 | 11:00 | 2019-07-17 | 14:00
76 | ТГЭ | ТП-214, пр-т Победы, | МР | Допуск Зеленстрой, подрезка аварийных деревьев. | П | 2019-07-17 | 14:00 | 2019-07-17 | 16:00 | пр-т Победы 44,44А,46, ул. Т.Ильиной, д. 23
77 | ТГЭ | РП-4 ул. Вокзальная | МР | ППР | П | 2019-07-17 | 9:00 | 2019-07-17 | 17:00
78 | ТГЭ | ТП-852 дер. Черкассы | КР | электромонтажные работы | П | 2019-07-17 | 9:30 | 2019-07-17 | 13:00 | ул. Черкасская, д. 76-87а
79 | ТГЭ | ТП-414 ул П Савельевой | ЗР | ППР | П | 2019-07-18 | 9:30 | 2019-07-18 | 14:00 | ул. П. Савельевой, д. 4, 4 корп. 2, 6, 10 ул. Луначарского, д. 7/36, 11
80 | ТГЭ | ТП-246 б-р Радищева | ЦР | ремонтные работы | П | 2019-07-18 | 9:30 | 2019-07-18 | 13:00 | ул. Трехсвятская, 28, 28а, 28б, 32 б-р Радищева, д. 29, 31
81 | ТГЭ | ВЛ 6 кВ ТП-863-л/р №2, откл. ТП-852, 1017, 861, 844, 853, 815 | ЗР | Замена аварийного провода | п | 2019-07-18 | 9:00 | 2019-07-18 | 16:00 | ул Дуденевская Славянский п-к ул Отмицкая 53,77, 79, 82, 86 ул Курганная 1-13, 8-14 ул Черкасская 114, 115, 116, пер Булгарский 13, 14 ул Черкасская 89 - 95, 76 – 102,
82 | ТГЭ | ТП-311, п. Сахарово | ЗР | ИП "Шаров" Замена аварийного провода и опор | П | 2019-07-18 | 9:00 | 2019-07-18 | 16:00 | Хоз. Корпуса Сельхоз академии
83 | ТГЭ | ТП-174 | МР | Допуск Зеленстрой, подрезка аварийных деревьев. | П | 2019-07-18 | 9:00 | 2019-07-18 | 16:00 | ул Конечная 4-66 ул Восточная 1а-63, 4-64 ул Дальняя 35-63, 36-64 ул. Глинки 35-61,36-56 ул Народная 32-56, 33-57 п-д Тургенева 1-15, 2-16 ул Загородная 61-81, 70-98 п-д Загородный 1-15, 2-16 ул Транспортная 62-68 ул Тургенева 72-104, 87-103
84 | ТГЭ | ТП-584, ул. Ломоносова, д. 117 | ЗР | выправка аварийной опоры | П | 2019-07-19 | 9:00 | 2019-07-19 | 16:00 | ул. Ломоносова, д. 117-129
85 | ТГЭ | ТП-311, п. Сахарово | ЗР | ИП "Шаров" Замена аварийного провода и опор | П | 2019-07-19 | 9:00 | 2019-07-19 | 16:00 | Хоз. Корпуса Сельхоз академии
86 | ТГЭ | ТП-142, 3-й пер-к Кр. Слободы, д. 23 | ПР | Допуск Зеленстрой, подрезка аварийных деревьев. | П | 2019-07-19 | 9:00 | 2019-07-19 | 16:00 | прис Серебряковская 1,3,8,9 ул К Слободы 7 9 - 57, 2 - 58 ул К Слободы 8 41/26 - 55, 36 - 56 пер К Слободы 3 23-47, 22-36 пер К Слободы 1 33, 35а, 28, 30
87 | ТГЭ | ТП-561 п-т Калинина | ПР | ремонтные работы | П | 2019-07-19 | 13:00 | 2019-07-19 | 14:00 | п-т Калинина, 62 ул. 2-я Красной Слободы, 44/6
88 | ТГЭ | ВЛ 6 кВ ТП-95-740 | ПР | подрезка аварийных деревьев. | П | 2019-07-22 | 9:00 | 2019-07-22 | 16:00 | Чапаевский домик
89 | ТГЭ | ТП-311, п. Сахарово | ЗР | ИП "Шаров" Замена аварийного провода и опор | П | 2019-07-22 | 9:00 | 2019-07-22 | 16:00 | Хоз. Корпуса Сельхоз академии
90 | ТГЭ | ТП-516 | МР | Допуск Зеленстрой, подрезка аварийных деревьев. | П | 2019-07-22 | 9:00 | 2019-07-22 | 16:00 | ул Просторная 18 - 74 ул Народная 59 - 81, 62 - 78 ул Дальняя 18 - 84,67/10, 67/12 ул Весенняя 39 - 83 ул Глинки 67/2 - 76 ул Трудовая 23, 31 - 55/18. 30 - ул Луговая 27/64 - 49, 75 ул Южная 14а - 20а, 20 - 46, ул Тургенева 64 - 70 ул Загородная 49 - 57, 58 - 68 п-д Глинки 39 - 80 п-д Народный 6 - 8 п-д Дальний 1 2/67 - 6 п-д Дальний 3 1-7,2 п-д Дальний 4 2-8,1,9
91 | ТГЭ | ТП-258 ул. Светлая | ПР | ремонтные работы | П | 2019-07-22 | 9:30 | 2019-07-22 | 13:00 | ул. Светлая, 1/43-63, 56-62/42, ул. Гражданская, 1/35-57/34, 2/37-62/36, ул. Складская, 38, 32, ул. Широкая, 32-42, 31-39, п-д Гражданский, 11,13, 10, 12, 5, 7, 4, 6, ул. Кондукторская, 39-41, 40-42, 31, 33, 32-36, п-д Средний, 11, 13, 14, ул. Карбышева, 36, 41, 43/31, 40/44/29, 32-36, 31-35, 1-ый Западный п-д, 3.4, 2-ый Западный п-д, 3,5, 7,11, 13, 4,6,12, 3-ый Западный п-д, 3,5, 11. 13, 4, 12, 14, 4-ый Западный п-д, 11, 13/12, ул. Западная, 39, 41, 23, 25, 31, 35, ул. Бригадная, 1/27-51/28,2/39-56/30
92 | ТГЭ | ТП 315 ул. Освобожденгия | ПР | ремонтные работы | П | 2019-07-22 | 9:30 | 2019-07-22 | 13:00 | ул. Освобождения, 161-197, 100/1-24б п-д Полевой 4, д.1, 2, 3, 4, 5 ул. Складская, д.160-164 ул. Освобождения, д.107-159 п-д Полевой 3, д.99-105 п-д Полевой 5, д.3, 4, 5, 6, 7, 8 ул. Солнечная, д.35-65
93 | ТГЭ | ТП 671 пос. Литвинки,32 | ЗР | ППР | П | 2019-07-23 | 9:30 (1 с.ш.,2 с.ш.) | 2019-07-23 | 14:00 (1 с.ш.,2 с.ш.) | пос. Литвинки, 5,7,9,10,12,13,16,17,18,19,20,21,23, 25,29а,30, 31.32,30
94 | ТГЭ | ТП-670 пос. Литвинки | ЗР | ППР | П | 2019-07-23 | 09:30( 1 и 2с.ш.) | 2019-07-23 | 14:00( 1 и 2 с.ш.) | скотный двор
95 | ТГЭ | ТП-274 п-т Победы | МР | ремонтные работы | П | 2019-07-23 | 13:30 | 2019-07-23 | 15:00 | пр. Победы, д. 28 корп.1, 30/19, 30/17 ул. Т. Ильиной, д. 7 корп.1, корп.2, 9/19
96 | ТГЭ | ТП-584 | ЗР | замена аварийных опор | П | 2019-07-23 | 9:00 | 2019-07-23 | 16:00 | ул Добролюбова 125 - 157/24, 132-136 п-д Добролюбова 3 1-7,2-8 пер Литейный 19 – 43,24-46 ул Стрелковая 6-24 ул Ломоносова 128/37 - 154/20, 131-155 ул 2-я Новозаводская 128-152,131-149 ул 1-я Новозаводская 128-150,131-151
97 | ТГЭ | ТП-311, п. Сахарово | ЗР | ИП "Шаров" Замена аварийного провода и опор | П | 2019-07-23 | 9:00 | 2019-07-23 | 16:00 | Хоз. Корпуса Сельхоз академии
98 | ТГЭ | ТП-862 пос.Литвинки | ЗР | ППР | П | 2019-07-23 | 09:30( 1 и 2с.ш.) | 2019-07-23 | 14:00( 1 и 2 с.ш.) | Дмитрова д5.5
99 | ТГЭ | ТП-584 | ЗР | замена аварийных опор | П | 2019-07-24 | 9:00 | 2019-07-24 | 16:00 | ул Добролюбова 125 - 157/24, 132-136 п-д Добролюбова 3 1-7,2-8 пер Литейный 19 – 43,24-46 ул Стрелковая 6-24 ул Ломоносова 128/37 - 154/20, 131-155 ул 2-я Новозаводская 128-152,131-149 ул 1-я Новозаводская 128-150,131-151
100 | ТГЭ | ТП-356 ул. Розы Люксембург | ЗР | ремонтные работы | П | 2019-07-23 | 10:00 | 2019-07-23 | 14:00 | ул. Туполева, 47-59/51, 61/115 ул. Р. Люксембург, 102, 111-113/49, 93/34 – 107 ул. Маяковского, 34/93-36
101 | ТГЭ | ТП-323, п. Сахарово | ЗР | Допуск подрядчика, подрезка аварийных деревьев. | П | 2019-07-24 | 9:00 | 2019-07-24 | 16:00 | ул. Андреевская, д. 1а-65, 2-68
102 | ТГЭ | ТП-174 | МР | Допуск Зеленстрой, подрезка аварийных деревьев. | П | 2019-07-24 | 9:00 | 2019-07-24 | 16:00 | ул Конечная 4-66 ул Восточная 1а-63, 4-64 ул Дальняя 35-63, 36-64 ул. Глинки 35-61,36-56 ул Народная 32-56, 33-57 п-д Тургенева 1-15, 2-16 ул Загородная 61-81, 70-98 п-д Загородный 1-15, 2-16 ул Транспортная 62-68 ул Тургенева 72-104, 87-103
103 | ТГЭ | ТП-194, ул. 2-я Грибоедова, д. 2-6 | ЗР | Замена аварийного провода | П | 2019-07-25 | 9:00 | 2019-07-25 | 16:00 | п-д Красина 2 1-21, 2-24 ул Грибоедова 2 15-23,2-16 ул Звеньевая 2 1,3,2,4 ул Докучаева 43,45 ул Соревнования 2 3-11,2-12 п-д Соминка 2 24-34,25-35,21 ул Плеханова 2 2-12
104 | ТГЭ | ТП-323, п. Сахарово | ЗР | Допуск подрядчика, подрезка аварийных деревьев. | П | 2019-07-25 | 9:00 | 2019-07-25 | 16:00 | ул. Андреевская, д. 1а-65, 2-68
105 | ТГЭ | ТП-516 | МР | Допуск Зеленстрой, подрезка аварийных деревьев. | П | 2019-07-25 | 9:00 | 2019-07-25 | 16:00 | ул Просторная 18 - 74 ул Народная 59 - 81, 62 - 78 ул Дальняя 18 - 84,67/10, 67/12 ул Весенняя 39 - 83 ул Глинки 67/2 - 76 ул Трудовая 23, 31 - 55/18. 30 - ул Луговая 27/64 - 49, 75 ул Южная 14а - 20а, 20 - 46, ул Тургенева 64 - 70 ул Загородная 49 - 57, 58 - 68 п-д Глинки 39 - 80 п-д Народный 6 - 8 п-д Дальний 1 2/67 - 6 п-д Дальний 3 1-7,2 п-д Дальний 4 2-8,1,9
106 | ТГЭ | ТП 628 ул.Новикова | ПР | ремонтные работы | П | 2019-07-25 | 13:30(1 с.ш.) | 2019-07-25 | 16:00(1 с.ш.) | ул.Новикова д.6,17,19,21 ул.Бакунина д.33,32,31 ул.К.Маркса д.3,3а
107 | ТГЭ | ТП-247, вывод на М. Тверскую | ЗР | замена аварийных опор | П | 2019-07-26 | 9:00 | 2019-07-26 | 16:00 | ул. Малая Тверская 2-48/47, 1/46-45/47 ул. Дачная 43,49 ул. Кольцевая 28/41-43,30/42-44 ул Соминка 44-48
108 | ТГЭ | ТП-323, п. Сахарово | ЗР | Допуск подрядчика, подрезка аварийных деревьев. | П | 2019-07-26 | 9:00 | 2019-07-26 | 16:00 | ул. Андреевская, д. 1а-65, 2-68
109 | ТГЭ | ТП-91, ул. Лермонтова, д.55 | ПР | Аварийное состояние опор | П | 2019-07-29 | 9:00 | 2019-07-29 | 16:00 | ул Лермонтова 43 - 67, 38 – 54 пер Волоколамский 27 ул Новошоссейная 2-6,1а-5 ул Куклиновка 2 13,24,24а шос Волоколамское 8,15/63 - 41
110 | ТГЭ | ТП-323, п. Сахарово | ЗР | ИП "Шаров" Замена аварийного провода и опор | П | 2019-07-29 | 9:00 | 2019-07-29 | 16:00 | ул. Андреевская, д. 1а-65, 2-68
111 | ТГЭ | ТП-260, ул. М. Ульяновой | МР | Допуск Зеленстрой, подрезка аварийных деревьев. | П | 2019-07-29 | 9:00 | 2019-07-29 | 16:00 | ул М Ульяновой 7-31, 2-30 п-д М Ульяновой 1 1а,1б п-д Транспортный 1 27-33 п-д Транспортный 2 25-37,26-34 ул Линейная 19-37, 20-42 п-д Линейный 1 15-37, 18-38 шос Бурашевское 4-18
112 | ТГЭ | ТП-279, ул. М. Ульяновой | МР | Допуск Зеленстрой, подрезка аварийных деревьев. | П | 2019-07-29 | 9:00 | 2019-07-29 | 16:00 | п-д Линейный 2 1-39, 2-36 шос Бурашевское 28- 34 ул Тургенева 19-41, 16-32 п-д Южный 3 1/25-15, 2/27-16 п-д Южный 4 1/31-5, 2/33-6 ул М Ульяновой 32-38, 35-61
113 | ТГЭ | ТП 1 пер.Свободный | ЦР | ремонтные работы | П | 2019-07-29 | 09:30(2 с.ш.) | 2019-07-29 | 12:00(2 с.ш.) | ул.Советская д.7 над.С.Разина д.1 пер.Свободный д.30 Тверской пр-т д.15
114 | ТГЭ | ТП 285 ул.Горького | ЗР | ремонтные работы | П | 2019-07-29 | 13:00 | 2019-07-29 | 16:00 | ул.Горького д.53/4 ,д.37 наб.А.Никитина д.56/2 ,д.54,д.74 ул.Мусоргского д.4/53
115 | ТГЭ | ТП-39 ул. Советская | ЦР | ремонтные работы | П | 2019-07-29 | 13:30 2 с.ш. | 2019-07-29 | 15:00 2 с.ш. | ул. Советская, д. 41, 66,43,61,45 к.2 ул. Рыбацкая, д. 34-46
116 | ТГЭ | ТП-686 ул. Медниковская | ЦР | ППР | П | 2019-07-30 | 9:30 1 с.ш. 13:00 2с.ш. | 2019-07-30 | 13:00 1 с.ш. 17:00 2с.ш. | ул. Салтыкова - Щедрина, 20 Татарский пер., 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ул. Серебряная, 8, 10, 12 ул. Медниковская, 36, 50, 51, 56 ул. Чернышевского, 11, 19
117 | ТГЭ | ТП-1021 ул.15 лет Октября | МР | ремонтные работы | П | 2019-07-30 | 9:30 1 с.ш. 13:30 2с.ш. | 2019-07-30 | 12:00 1 с.ш. 16:00 2с.ш. | ул. 15 лет Октября д.57/37
118 | ТГЭ | ТП-809, д. Дмитровское | ЗР | Аварийное состояние опор | П | 2019-07-30 | 9:00 | 2019-07-30 | 16:00 | д. Дмитровское, д. 1-15, 2-20
119 | ТГЭ | ТП-323, п. Сахарово | ЗР | ИП "Шаров" Замена аварийного провода и опор | П | 2019-07-30 | 9:00 | 2019-07-30 | 16:00 | ул. Андреевская, д. 1а-65, 2-68
120 | ТГЭ | ТП-174, ул. Конечная, Восточная | МР | Допуск Зеленстрой, подрезка аварийных деревьев. | П | 2019-07-30 | 9:00 | 2019-07-30 | 16:00 | ул Конечная 4-66 ул Восточная 1а-63, 4-64 ул Дальняя 35-63, 36-64 ул. Глинки 35-61,36-56 ул Народная 32-56, 33-57 п-д Тургенева 1-15, 2-16 ул Загородная 61-81, 70-98 п-д Загородный 1-15, 2-16 ул Транспортная 62-68 ул Тургенева 72-104, 87-103
121 | ТГЭ | ТП-809, д. Дмитровское | ЗР | Аварийное состояние опор | П | 2019-07-31 | 9:00 | 2019-07-31 | 16:00 | д. Дмитровское, д. 1-15, 2-20
122 | ТГЭ | ТП-323, п. Сахарово | ЗР | ИП "Шаров" Замена аварийного провода и опор | П | 2019-07-31 | 9:00 | 2019-07-31 | 16:00 | ул. Андреевская, д. 1а-65, 2-68
123 | ТГЭ | ТП-396 ул. Фадеева | ЦР | ППР | П | 2019-07-31 | 9:30 | 2019-07-31 | 13:00 | ул. Фадеева. 42
124 | ТГЭ | ТП-108 п-т Победы | МР | ремонтные работы | П | 2019-07-31 | 9:30 | 2019-07-31 | 14:00 | Волоколамский п-т, д. 15 к.2, 15а п-т Победы, д. 22/15, 24 корп.1, корп.2, 24а, 26 ул. Т. Ильиной, д. 3 к.1, 3 к.2, 5,1/17 Терещенко д.13
125 | ТГЭ | ТП-258 ул. Светлая | ПР | ремонтные работы | П | 2019-07-31 | 13:30 | 2019-07-31 | 17:00 | ул. Светлая, 1/43-63, 56-62/42, ул. Гражданская, 1/35-57/34, 2/37-62/36, ул. Складская, 38, 32, ул. Широкая, 32-42, 31-39, п-д Гражданский, 11,13, 10, 12, 5, 7, 4, 6, ул. Кондукторская, 39-41, 40-42, 31, 33, 32-36, п-д Средний, 11, 13, 14, ул. Карбышева, 36, 41, 43/31, 40/44/29, 32-36, 31-35, 1-ый Западный п-д, 3.4, 2-ый Западный п-д, 3,5, 7,11, 13, 4,6,12, 3-ый Западный п-д, 3,5, 11. 13, 4, 12, 14, 4-ый Западный п-д, 11, 13/12, ул. Западная, 39, 41, 23, 25, 31, 35, ул. Бригадная, 1/27-51/28,2/39-56/30
126 | ТГЭ | ТП 315 ул. Освобожденгия | ПР | ремонтные работы | П | 2019-07-31 | 13:30 | 2019-07-31 | 17:00 | ул. Освобождения, 161-197, 100/1-24б п-д Полевой 4, д.1, 2, 3, 4, 5 ул. Складская, д.160-164 ул. Освобождения, д.107-159 п-д Полевой 3, д.99-105 п-д Полевой 5, д.3, 4, 5, 6, 7, 8 ул. Солнечная, д.35-65
127 | ТГЭ | ТП-970 ул.Складская | ПР | ремонтные работы | П | 2019-07-31 | 13:30 | 2019-07-31 | 17:00 | ул.Складская д.7

## Лист1
№ | РСО | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства МУП "Тверьгорэлектро" | Район города | Причина | Вид ремонта* | Планируемые дата и время работ |  | Включение (план) |  | Адреса отключенных объектов | Примечание
[6 empty] | дата | время | дата | время