## Отключения ноябрь 2019
№ | РСО | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства МУП "Тверьгорэлектро" | Район города | Причина | Вид ремонта* | Планируемые дата и время работ |  | Включение (план) |  | Адреса отключенных объектов | Примечание
[6 empty] | дата | время | дата | время
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ТГЭ | ТП-91, п-к 1-й Паровозный, д. 15-23 | ПР | Аварийное состояние опор. | П | 2019-11-01 | 9:00 | 2019-11-01 | 16:00 | ул Кирьянова 1 - 35, 2 - 26 пер Паровозный 1 1 - 25/12, 2 - 38 пер Паровозный 2 1 - 35/17, 2 - 34 пер Лоцманенко 2-20, 1-19 ул Ухтомского 1-13, 2 - 12/25 ул Артема 5/24 - 21/25, 14/18 ул Складская 3
2 | ТГЭ | ТП-621, ТП-737 | ЗР | Допуск. Установка шкафов учета | П | 2019-11-01 | 9:00 | 2019-11-01 | 16:00 | Мозжухинский п-к 3-9,4-8 ул Успенского 8-30,1-35 ул Сургутинская 3а-13 ул Театралов 1-31,2-30
3 | ТГЭ | ТП -260 | МР | Ремонт разъединителя | П | 2019-11-01 | 9:00 | 2019-11-01 | 16:00 | ул. Левитана, 3-37/64 ул. М. Ульяновой, 7/37-31, 4-28 1-й пр. М. Ульяновой, 1-29, 2-36/47 2-й пр. М. Ульяновой, 1-35/13, 2-36/11 3-й пр. М. Ульяновой, 1-25/58, 2-36/60 ул. Линейная, 31, 2-24, 46-58, 9, 51 ул. 2-я Линейная, 1-37, 2-42, 13/56 1-й Линейный пр-д, 17-37/29, 20-38/27 ул. Тургенева, 9, 15 ул.2-я Тургенева, 1-17 ул. Транспортная, 2-10 1-й Транспортный пр., 29, 31 2-й Транспортный пр., 27-35 Бурашевское ш., 18-28/27- 34
4 | ТГЭ | ТП-254 (вся) | ПР | Заводка СИП в ТП | П | 2019-11-05 | 10:00 | 2019-11-05 | 11:00 | ул Коробкова 23-27,56 ул Маслова 6-26,9-27 ул А Степанова 2-20а ул Интернациональная 2 11- 29, 14-30 ул Интернациональная 3 1-13, 2-22 ул Интернациональная 4 1-7, 2а-4/17 ул Интернациональная 1 1-31, 18-34 ул Баррикадная 27-47, 26-46 ул Гончаровой 2 ул. 1-я Профинтерна 5 ул. 2-я Профинтерна 1,5
5 | ТГЭ | ТП-254 | ПР | Замена аварийных опор, провода | П | 2019-11-05 | 11:00 | 2019-11-05 | 16:00 | ул 1-я Интернациональная 18-34,11-31 ул Маслова 1-7,2,6 ул Баррикадная 26-46,27-47 ул Гончаровой 2 ул 2-я Профинтерна 1,5 ул 1-я Профинтерна 5
6 | ТГЭ | ТП-75, ул. Севастьянова | ПР | Замена аварийного провода | П | 2019-11-05 | 9:00 | 2019-11-05 | 16:00 | п-д Халтурина 16 ул Тракторная 5, б-р Профсоюзов 19-27 ул Халтурина 20,22 ул Севастьянова 12-20
7 | ТГЭ | ТП-764 пер. Трудолюбия | ЦР | ремонтные работы | П | 2019-11-05 | 9:30 | 2019-11-05 | 11:00 | пер. Трудолюбия, 45 к.1 ул. Роговик, 5
8 | ТГЭ | ТП-252 пер. Трудолюбия | ЦР | ремонтные работы | П | 2019-11-05 | 11:30 | 2019-11-05 | 13:00 | ул. Бебеля, д.28 ул. С. Перовской, д. 29
9 | ТГЭ | ТП-595 ул. Ефимова | ЦР | электромонтажные работы | П | 2019-11-05 | 9:30 1 с.ш. | 2019-11-05 | 11:00 1 с.ш. | ул. Учительская, д.1, 4 ул. Д. Донского, д. 35, 37 ул. С. Перовской, д. 1а, 6, 8 ул. Циммервальдского, д, 1/40
10 | ТГЭ | ТП-1 п-к Свободный | ЦР | ремонтные работы | П | 2019-11-06 | 9:30 | 2019-11-06 | 11:00 | ул. Советская, 7 наб. С. Разина, 1 Свободный п-к, 30
11 | ТГЭ | ТП-359 ул. Новоторжская | ЦР | ремонтные работы | П | 2019-11-06 | 11:30 | 2019-11-06 | 13:00 | ул. Новоторжская, 1 ул. Советская, 14
12 | ТГЭ | ТП-792 Петербургское ш. | ЗР | электромонтажные работы | П | 2019-11-06 | 9:30 1 с.ш. | 2019-11-06 | 13:00 1 с.ш. | ул. Оборонная, 4, 8
13 | ТГЭ | ТП-1030, ул. Достоевского, д. 42 | ЦР | Аварийное состояние опор. | П | 2019-11-06 | 9:00 | 2019-11-06 | 16:00 | пер Беляковский 2/44-14 ул Брагина 54 ул Достоевского 39-47, 42-50 ул Троицкая 45
14 | ТГЭ | ТП-912, Краснофлотская наб. | ЦР | Допуск подрядчика, замена аварийного провода, опор | П | 2019-11-06 | 9:00 | 2019-11-06 | 16:00 | Краснофлотская наб., д. 9,12,13,16, ул. Роговик 1,13,4
15 | ТГЭ | ТП-375 ул. П. Савельевой | ЗР | ремонтные работы | П | 2019-11-06 | 14:00 | 2019-11-06 | 15:00 | Петербургское ш., д. 56, 56а, 58, 58а, 60, 62, 62а ул. П. Савельевой, д. 3. 5, 7
16 | ТГЭ | ТП-186, Бульварный пр-д, д. 7 | ЗР | Замена аварийных опор | П | 2019-11-07 | 9:00 | 2019-11-07 | 16:00 | ул Н Заря 70-80, 55-115 п-д Бульварный 6-14,3-9 пер Стрелковый 2-20,3-23 ул Шишкова 58, 60 пер Литейный 13-19,16-24а пер Исаевский 16-24,15-25
17 | ТГЭ | ТП-127, ул. 2-я Новозаводская, д. 125 | ЗР | Допуск Зеленстрой, подрезка аварийных деревьев. | П | 2019-11-07 | 9:00 | 2019-11-07 | 16:00 | ул Новозаводская 2 91/37-127, 90-126/34 ул Новозаводская 1 88/33-124а, 91/31-129/26 пер Третьяковский 20-32, 21-33 пер Дурмановский 29-37, 28-34
18 | ТГЭ | ТП-912, Краснофлотская наб. | ЦР | Допуск подрядчика, замена аварийного провода, опор | П | 2019-11-07 | 9:00 | 2019-11-07 | 16:00 | Краснофлотская наб., д. 9,12,13,16, ул. Роговик 1,13,4
19 | ТГЭ | ТП-792 Петербургское ш. | ЗР | электромонтажные работы | П | 2019-11-07 | 9:30 2 с.ш. | 2019-11-07 | 13:00 2 с.ш. | ул. Оборонная, 4, 8
20 | ТГЭ | ТП-197 Тверской пр-т | ЦР | ремонтные работы | П | 2019-11-07 | 9:30 | 2019-11-07 | 11:00 | п-т Тверской, д.10 ул.Новоторжская, д.12б ул.Трехсвятская д.33
21 | ТГЭ | ТП-351 ул. Вольного Вовгорода | ЦР | ремонтные работы | П | 2019-11-07 | 11:30 | 2019-11-07 | 13:00 | п-т Тверской, 18 ул. В. Новгорода, 5, 7
22 | ТГЭ | ТП 1092 | ЗР | Ремонтные работы на воздушной линии 10 кВ МРСК | П | 2019-11-07 | 9:00 | 2019-11-07 | 13:00 | ул Садовая пос Сахарово д. 7,5,9,13,15 ул. Полевая пос Сахарово д.1
23 | ТГЭ | ТП 1092 | ЗР | Ремонтные работы на воздушной линии 10 кВ МРСК | П | 2019-11-08 | 13:00 | 2019-11-08 | 17:00 | ул Садовая пос Сахарово д. 7,5,9,13,15 ул. Полевая пос Сахарово д.1
24 | ТГЭ | ТП-5 ул. Желябова | ЦР | ремонтные работы | П | 2019-11-08 | 9:30 | 2019-11-08 | 11:00 | Тверской п-т, д. 3а ул. Симеоновская, д. 6
25 | ТГЭ | ТП-87 Тверской п-т | ЦР | ремонтные работы | П | 2019-11-08 | 11:30 | 2019-11-08 | 13:00 | б-р Радищева, 11
26 | ТГЭ | ТП-566 ул. Ушакова | ЗР | установка учетов | П | 2019-11-08 | 9:30 2 с.ш. | 2019-11-08 | 12:00 2 с.ш. | ул. Ушакова, 17, 21
27 | ТГЭ | ТП-186, ул. Н. Заря, д. 75,105 | ЗР | Замена аварийных опор | П | 2019-11-08 | 9:00 | 2019-11-08 | 16:00 | ул Н Заря 70-80, 55-115 п-д Бульварный 6-14,3-9 пер Стрелковый 2-20,3-23 ул Шишкова 58, 60 пер Литейный 13-19,16-24а пер Исаевский 16-24,15-25
28 | ТГЭ | ТП-912, Краснофлотская наб. | ЦР | Допуск подрядчика, замена аварийного провода, опор | П | 2019-11-08 | 9:00 | 2019-11-08 | 16:00 | Краснофлотская наб., д. 9,12,13,16, ул. Роговик 1,13,4
29 | ТГЭ | ТП-172, ул Карпинского, 49-55 | ЗР | Допуск Зеленстрой, подрезка аварийных деревьев. | П | 2019-11-08 | 9:00 | 2019-11-08 | 15:00 | ул Румянцева 51-61 п-д Карпинского 2 2-14, 1,1а,3,3а п-д Карпинского 1 2-12,1-17 ул Карпинского 47-63,48-66 ул Красина 32
30 | ТГЭ | ТП-554 | МР | Замена аварийных опор | П | 2019-11-11 | 9:00 | 2019-11-11 | 16:00 | Сахаровское ш., д. 22
31 | ТГЭ | ТП-537 п-т Победы | МР | проверка трансформаторов тока | П | 2019-11-11 | 9:30 | 2019-11-11 | 11:00 | п-т Победы, д. 75а, 79
32 | ТГЭ | ТП-455 ул. Гвардейская | МР | проверка трансформаторов тока | П | 2019-11-11 | 11:30 | 2019-11-11 | 13:00 | ул. Ротмитсрова, д. 5
33 | ТГЭ | ТП-277 ул. К. Маркса | ЦР | установка учетов | П | 2019-11-11 | 14:00 | 2019-11-11 | 16:00 | ул.1-ый Головинский вал, д. 22, 37а, 12-20, 13-21 ул. 2-ой Головинский вал, д. 16-22 ул. К. Маркса, д. 10-27 ул. Советский вал, д. 1-15 б-р Ногина, д. 46/14-56 ул.2-я Пухальского, д. 2-12, 14/52 ул. 3-я Пухальского, д. 5-23/52, 2-14/52 ул. К. Маркса, д. 10-27
34 | ТГЭ | ТП-472 п-т 50 лет Октября | ПР | установка учетов | П | 2019-11-12 | 14:00 | 2019-11-12 | 16:00 | п-т 50 лет Октября, д 6, 8, 8а, 8б, 38
35 | ТГЭ | РП-30 ул. З. Коноплянниковой | ЗР | проверка трансформаторов тока | П | 2019-11-12 | 9:30 | 2019-11-12 | 11:00 | ул. Румянцева, 8, 10, 12 к.1 ул. З Коноплянниковой, 19 к.2, 21 б-р Шмидта, 38, 38а, 38б
36 | ТГЭ | ТП-468 ул.С.Степанова | ЗР | проверка трансформаторов тока | П | 2019-11-12 | 11:30 | 2019-11-12 | 13:00 | ул.Горького д. 138,140, 144/4 ул. Скворцова-Степанова, 5
37 | ТГЭ | ТП-147 ул. С. Перовской | ЦР | ремонтные работы | П | 2019-11-12 | 14:00 2 с.ш. | 2019-11-12 | 15:00 2 с.ш. | ул. Бебеля, 55
38 | ТГЭ | ТП-331 | МР | Замена аварийных опор | П | 2019-11-12 | 9:00 | 2019-11-12 | 16:00 | ул А.Попова, д.1 Волоколамский пр-т, д. 2,4 Пр-т Победы, д.18
39 | ТГЭ | ТП-737 | ЗР | Допуск. Установка шкафов учета | П | 2019-11-12 | 9:00 | 2019-11-12 | 16:00 | ул. Соколовская 1-27,2-24, ул. Театралов 1-21,2-20
40 | ТГЭ | ТП-671 | ЗР | Замена аварийных опор | П | 2019-11-13 | 9:00 | 2019-11-13 | 16:00 | пос. Литвинки, д. 5-21,10-16
41 | ТГЭ | ТП-181, 1-й пер-к Вагонников | ЗР | Демонтаж ВЛ | П | 2019-11-13 | 9:00 | 2019-11-13 | 16:00 | ул Вагонников 1 1-17, 2-20, 36-56 пер Вагонников 1 34-46,45-53 пер Вагонников 42-56 ул Совхозная 1-11,35-43 ул Пригородная 1-17,2-18,36-44,35-43
42 | ТГЭ | ТП-621 | ЗР | Допуск. Установка шкафов учета | П | 2019-11-13 | 9:00 | 2019-11-13 | 16:00 | Мозжухинский п-к 3-9,4-8 ул Успенского 8-30,1-29 ул Сургутинская 3а-13
43 | ТГЭ | ТП-138 ул. 15 лет Октября | МР | проверка трансформаторов тока | П | 2019-11-13 | 9:30 | 2019-11-13 | 11:00 | ул. Склизкова, д. 58, 60, 62 ул. 15 лет октября, д. 56, 58, 58а
44 | ТГЭ | ТП-457 п-т Чайковского | ЦР | проверка трансформаторов тока | П | 2019-11-13 | 11:30 | 2019-11-13 | 13:00 | п-т Чайковского, 84а
45 | ТГЭ | ТП-912 ул. Д. Донского | ЦР | электромонтажные работы | П | 2019-11-13 | 14:00 | 2019-11-13 | 15:00 | ул. Д. Донского, 40 ул. Роговик, 1-15/59, 2/14, 4, 6 Краснофлотская наб, 4а, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18 пер. Трудолюбия, 59, 61, 63
46 | ТГЭ | ТП-598 4-й пер.Кр. Слободы | ПР | установка учетов | П | 2019-11-13 | 14:00 2 с.ш. | 2019-11-13 | 16:00 2 с.ш. | ул. 4-я Кр.Слободы, 9, 9а, 4а ул 6-я Кр. Слободы, 62
47 | ТГЭ | ВЛ 10 кВ ТП-259-л/р6 | МР | Допуск Зеленстрой, подрезка аварийных деревьев. | П | 2019-11-13 | 9:00 | 2019-11-13 | 16:00 | ул Чкалова 2-34, 42/10, 1-29 п-д Чкалова 1 1/14-21/14, 2/12-24/9 п-д Чкалова 2 1/18-21/15, 2/16-22/13 п-д Чкалова 3 1/26-17/23, 2/24-18/21 п-д Чкалова 4 1/30-15/27, 2/28-18/25 п-т Октябрьский 32/32-50 ул Нестерова 1-45, 2-44 п-д Нестерова 1 1/26-33, 2/24-34 п-д Нестерова 2 1/35-43,2/34-40 ул Можайского 44,45,35,37,36,38 1-45, 25-44 ул Матросова 44,45,37,39,36,38 1-45, 2-44 ул М Расковой 1-45, 14, 4,10 ул Чебышева 1-43, 2-44, ул Волоколамская 2 1-65, 2-64 ул Волоколамская 3 1/10-67, 2/8-74 ул Волоколамская 4 1/22-63, 4-64 п-д Тупиковый 1, 3, 5/30 шос Волоколамское 12-86 ул Лермонтова 69 – 83
48 |  | ТП-342 | ЦР | Замена аварийного провода | П | 2019-11-13 | 10:00 | 2019-11-13 | 13:00 | ул. А. Дементьева, д. 41/29, ул. Рыбацкая 1/48, наб. С. Разина, д. 15,16
49 | ТГЭ | ТП-331 | ЦР | Заводка СИП в ТП | П | 2019-11-14 | 12:00 | 2019-11-14 | 14:00 | ул А.Попова, д.5,7,5а д/с Волоколамский пр-т, д. 6,8 Ерофеева 23
50 | ТГЭ | ТП-574 пр-т Чайковского | ЦР | установка учетов | П | 2019-11-14 | 14:00 1 с.ш. | 2019-11-14 | 17:00 1 с.ш | пр-т Чайковского д.35,37 ул.Коминтерна д.43 пер.Спортивный д.1а
51 | ТГЭ | ТП-744 п-т Комсомольский | ЗР | проверка трансформаторов тока | П | 2019-11-14 | 9:30 | 2019-11-14 | 11:00 | п-т Комсомольский, 12
52 | ТГЭ | ТП-186 пер. Третьяковский | ЗР | проверка трансформаторов тока | П | 2019-11-14 | 11:30 | 2019-11-14 | 13:00 | П-д Новобежецкий, 2-12,3,5; Пер.Третьяковский, 12-16; П-д Третьяковский, 1/3-15/126, 2/5-16; П-д 2 Н.Слобода, 20,22; Ул.Шишкова, 6-14/63, 7,9/65, 56/16, 58/10,60,66/15, 68/16-20/9; Ул.Н.Заря, 39-77/26, 48/21-80; Пер.Дурмановский, 9/20-21/48, 10/18-16; 23 Пер.Стрелковый, 1-23/21,2-20/23; Пер.Литейный,13а, 13/58-19/1,16/56-22; Пер.Исаевский, 15/66-25/1, 16/68-22; П-д Бульварный, 6-14/63, 1-9,
53 | ТГЭ | ТП-482 п-т Победы | МР | электромонтажные работы | П | 2019-11-14 | 14:00 | 2019-11-14 | 15:30 | п-т Победы, 62, 64, 66, 68 к.1, к.2, к.3, к.4, к.5, 70, 72, 74, ЦТП, АТС ул. Склизкова, 97, 99, 101
54 | ТГЭ | ТП-331 | ЦР | Аварийное состояние провода | П | 2019-11-14 | 9:00 | 2019-11-14 | 16:00 | ул А.Попова, д.1 Волоколамский пр-т, д. 2,4 Пр-т Победы, д.18
55 | ТГЭ | ТП-113 | ПР | Допуск. Установка шкафов учета | П | 2019-11-14 | 9:00 | 2019-11-14 | 11:00 | 2-й п-к Пески, д. 2-6, 1-5, ул. Спартака 22-34
56 | ТГЭ | ТП-568 | ПР | Допуск. Установка шкафов учета | П | 2019-11-14 | 11:00 | 2019-11-14 | 12:00 | ул Детская площадка 1 - 5, 2а пер 1-й Пески 14а,13а пер 2-й Пески 13,15 ул А Степанова 20 - 58 ул Пески 1 29а – 49а, 44 – 52а
57 | ТГЭ | ТП-254 | ПР | Допуск. Установка шкафов учета | П | 2019-11-14 | 12:00 | 2019-11-14 | 14:00 | ул Коробкова 23-27,56 ул Маслова 6-26,9-27 ул А Степанова 2-20а ул Интернациональная 2 11- 29, 14-30 ул Интернациональная 3 1-13, 2-22 ул Интернациональная 4 1-7, 2а-4/17 ул Интернациональная 1 1-31, 18-34 ул Баррикадная 27-47, 26-46 ул Гончаровой 2 ул. 1-я Профинтерна 5 ул. 2-я Профинтерна 1,5
58 | ТГЭ | ТП-548 | ПР | Допуск. Установка шкафов учета | П | 2019-11-14 | 14:00 | 2019-11-14 | 16:00 | ул Республиканская 2 - 48 ул Республиканская 1 7 - 33, 8-14, 28-54 ул Республиканская 2 17-25, 18-24 ул Академическая 60, 62, 61 - 67 ул Конева 136 – 154
59 | ТГЭ | ТП-363 | МР | Замена аварийных опор | П | 2019-11-15 | 9:00 | 2019-11-15 | 16:00 | п-д Волжский 8-12,9-13 п-д Офицерский 1-13,2-10 п-д Загородный 10,10а,10б,10/1
60 | ТГЭ | ТП-297 | ПР | Допуск. Установка шкафов учета | П | 2019-11-15 | 9:00 | 2019-11-15 | 11:00 | ул Коробкова 5/1-15, 19-43/2, 22-26 ул Пролетарская 4 1-7, 2/35-8 ул Пролетарская 5 1-9, 2/27-10 ул Пролетарская 6 3-7, 2/19-10 ул Пролетарская 7 1-9, 2/11-6
61 | ТГЭ | ТП-1022 | ПР | Допуск. Установка шкафов учета | П | 2019-11-15 | 11:00 | 2019-11-15 | 14:00 | ул Пролетарская 3 10,12,12а, ул Пролетарская 4 10-38/55 ,9-37/57 ул Пролетарская 5 9-33, 12-32 ул Гончаровой 47-61
62 | ТГЭ | ТП-40 | ПР | Допуск. Установка шкафов учета | П | 2019-11-15 | 14:00 | 2019-11-15 | 16:00 | ул Гончаровой 1/47-45, 4-32 ул Пролетарская 7 11,13 ул Маслова 36-42,20,22 ул Пролетарская 6 9-29, 10-24
63 | ТГЭ | ТП-368 пр-т Победы | ЦР | проверка трансформаторов тока | П | 2019-11-15 | 9:30 | 2019-11-15 | 11:00 | п-т Победы, 4
64 | ТГЭ | ТП-583 п-т Чайковского | ЦР | проверка трансформаторов тока | П | 2019-11-15 | 11:30 1 с.ш. | 2019-11-15 | 13:00 1 с.ш. | ул. Ерофеева, 2
65 | ТГЭ | ТП-574 пр-т Чайковского | ЦР | установка учетов | П | 2019-11-15 | 9:30 2 с.ш. | 2019-11-15 | 13:00 2 с.ш. | пр-т Чайковского д.31(аптека),35,37 ул.Коминтерна д.43
66 | ТГЭ | ТП-555, ул. Чапаева, д 19/17 | ЗР | Замена аварийных опор | П | 2019-11-18 | 9:00 | 2019-11-18 | 16:00 | пер Вагонников 3 24 - 36, 27 - 39 ул Челюскинцев 1-7,2 ул Писарева 11 – 23а, 8 - 32 ул Чапаева 13 - 21, 8-14 пер Вагонников 2 2 а- 40/4б, 1а - 31
67 | ТГЭ | ТП-472 п-т 50 лет Октября | ПР | установка учетов | П | 2019-11-18 | 9:30 | 2019-11-18 | 11:00 | п-т 50 лет Октября, д 6
68 | ТГЭ | ТП-69 п-т Ленина | ПР | проверка трансформаторов тока | П | 2019-11-18 | 11:30 | 2019-11-18 | 13:00 | п-т Ленина, 26а, 28, 30, 32, 34, 35
69 | ТГЭ | РП 45 ф.7 | ЗР,КР | ремонтные работы | П | 2019-11-18 | 9:00 | 2019-11-18 | 12:00 | ул Дорожников 2а,2в,4,6-14/24,16,18,28,1,3б;пер Дружный 2,12-18,22;ул Стрежневая 8,10/2,11,13,20,31/13,20,34,44,46,48,43;ул Кривическая 2,4,10,16,18,3,9,17;ул Новочеркасская 10;ул Просторная5 ;туп Прудный 1/6,3;пер Верный 12, 2-4,5,2/41,4,6,12;ул Хуторская 3,4,7,9,1,2,5;ул Черкасская 1- 35,2- 34;ул Русская 1 - 3;пер Вольный 3 - 9;пер Согласный 15,39/21;пер Уютный 5;ул Мостоотряд 8, 13 - 15;дер Черкассы 8, 8 к1;пер Домашний 1/7,5,7,9,13,15;пер Ручейный 6,7;пер Заустьевский 8,9;ул Кривическая 41,42;пер Вольный 5,9,23,6,8,10/16;пер Радостный 19;ул Новочеркасская 7,11,13,19,23,29,24,28;пер Чистый 17/7;ул Просторная 3,5,7-17/7,21,6,10,12,26,28;пер Добрый 3;пер Радужный 3,5
70 | ТГЭ | ТП-168 | ПР | Допуск Зеленстрой, подрезка аварийных деревьев. | П | 2019-11-18 | 9:00 | 2019-11-18 | 16:00 | ул Чкалова 1-15, 2-24 ул Волоколамская 2 4-54, 11-57 п-д Тупиковый 1, 3, 5/30 шос Волоколамское 10-60 ул Лермонтова 69 ул Нестерова 1-29,2-32 ул Волоколамская 3 38-64,35-55 ул Можайского 1-31,2-32 ул А. Матросова 1-33,2-32 1-й пр-д Нестерова 2-24,1-23
71 | ТГЭ | РП 45 ф.8 | ЗР | ремонтные работы |  | 2019-11-19 | 9:00 | 2019-11-19 | 12:00 | ул. Фрунзе д.20
72 | ТГЭ | ТП-577 Комсомольский п-т | ЗР | проверка трансформаторов тока | П | 2019-11-19 | 9:30 | 2019-11-19 | 11:00 | Косомольский п-т, 4/4(ресторан, яхт-клуб)
73 | ТГЭ | ТП-277 ул. К. Маркса | ЦР | проверка трансформаторов тока | П | 2019-11-19 | 11:30 | 2019-11-19 | 13:00 | ул. Советский вал, д. 1-15 б-р Ногина, д. 46/14-56 ул.2-я Пухальского, д. 2-12, 14/52 ул. 3-я Пухальского, д. 5-23/52, 2-14/52 ул. К. Маркса, д. 10-27
74 | ТГЭ | ТП-1080 ул. Молодежная | ЗР | установка учетов | П | 2019-11-19 | 9:30 | 2019-11-19 | 11:30 | дер Николо-Малица
75 | ТГЭ | ТП-1041 дер Николо-Малица | ЗР | установка учетов | П | 2019-11-19 | 12:00 | 2019-11-19 | 14:00 | дер Николо-Малица, монастырь
76 | ТГЭ | ТП-292, 1-й пр-д Плеханова, д. 9а, ул. Соревнования | ЗР | Замена аварийных опор. Допуск Зеленстрой, подрезка аварийных деревьев. | П | 2019-11-19 | 9:00 | 2019-11-19 | 16:00 | ул Кольцевая 1-27 ул Прошина 2-22 п-д Тельмана 3-25, 2-24 ул Соревнования 1а-27/23, 2/6-28/25 ул Плеханова 1/2-27, 2-28/14 п-д Плеханова 1 1/8-9/11, 2/6-22/7 п-д Плеханова 2 2/14-18/15,1-17 п-д Плеханова 3 1/24-17, 2-12 ул Тельмана 2-18 ул Крайняя 1-25 п-д Кольцевой 1/27-19, 2/29-16 п-д Кольцевой 7 1/12-17/23, 2/10-12 п-д Кольцевой 8 1/6-13/17, 2/4-18/15 ул Дачная 1-7 ул Продольная 37-43, 32-50
77 | ТГЭ | ТП-133 | ПР | Допуск. Установка шкафов учета | П | 2019-11-19 | 9:00 | 2019-11-19 | 11:00 | ул К Октября 13-91, 14-78 п-д Стахановский 2 41-57,78а ул Сиреневая 16,17
78 | ТГЭ | ТП-143 | ПР | Допуск. Установка шкафов учета | П | 2019-11-19 | 11:00 | 2019-11-19 | 12:00 | ул Новостройка 23-43,24-60 ул Колхозная 1/41-27/44,2-26 ул Жуковского 1-19, 2/16-20/4 ул Речная 30-42/20а,31-49 ул Смольная 42а ул Циолковского 10-20,11-49 ул Халтурина 26-44,33-53
79 | ТГЭ | ТП-75 | ПР | Допуск. Установка шкафов учета | П | 2019-11-19 | 12:00 | 2019-11-19 | 13:00 | ул Стахановская 8-22 п-д Стахановский 3-15, 4-16 ул Новостроек 3-21, 4-30 ул Жуковского 21-45, 22-48 ул Колхозная 2 1-21а, 2а-26 ул Тракторная 7-25, 4-26
80 | ТГЭ | ТП-23 | ПР | Допуск. Установка шкафов учета | П | 2019-11-19 | 13:00 | 2019-11-19 | 16:00 | ул Халтурина 9-23, 8-14, п-д Халтурина 1/12-7, 2/10-6 ул Криницкого 21-51, 28-60 ул Восстания 29-33,6-14 ул Тракторная 1-5а ул Севастьянова 24-32,17-41 б-р Профсоюзов 29/23 ул Семенова 19-55, 20-50 переулок 3,5 ул За ЛОЖД 3 13-53, 18-70/1 ул За ЛОЖД 2 16-52, 1-35 ул За ЛОЖД 1 3, 4, 5, 6, 8/2
81 | ТГЭ | ТП-671 | ЗР | Замена аварийных опор | П | 2019-11-20 | 9:00 | 2019-11-20 | 16:00 | пос. Литвинки, д. 5-21,10-16
82 | ТГЭ | ТП-297 | ПР | Допуск. Установка шкафов учета | П | 2019-11-20 | 9:00 | 2019-11-20 | 11:00 | ул Коробкова 15-21,46-54а ул Пролетарская 7 1-9, 2/11-6 Торговая пл 2,4 ул Головлева 1/5-7/2,2-16
83 | ТГЭ | ТП-568 | ПР | Допуск. Установка шкафов учета | П | 2019-11-20 | 12:00 | 2019-11-20 | 16:00 | ул Детская площадка 1 - 5, 2а пер 1-й Пески 14а,13а пер 2-й Пески 13,15 ул А Степанова 20 - 58 ул Пески 1 29а – 49а, 44 – 52а
84 | ТГЭ | ТП-617 ул. Коминтерна | ЦР | проверка учетов | П | 2019-11-20 | 9:30 | 2019-11-20 | 11:00 | ул. А. Завидова, д. 3, 14 ул. Коминтерна, д. 49а, 49б, 49в, 63
85 | ТГЭ | ТП 587 п-т Чайковского | ЦР | проверка трансформаторов тока | П | 2019-11-20 | 11:30 | 2019-11-20 | 13:00 | п-т Чайковского, д. 27, 27а, 27б, 27в, 29, 33а
86 | ТГЭ | ТП-660 п-т Чайковского | ЦР | установка учетов | П | 2019-11-20 | 13:30 1 с.ш. | 2019-11-20 | 17:00 1 с.ш. | ул. Коминтерна, д. 19, 41, 43 Александровский пр., д. 2, 2а, 9а
87 | ТГЭ | ТП-532 Петербургское ш | ЗР | проверка трансформаторов тока | П | 2019-11-21 | 9:30 | 2019-11-21 | 11:00 | Петербургское ш., 50
88 | ТГЭ | ТП-847 Петербургское ш | ЗР | установка учетов | П | 2019-11-21 | 11:30 | 2019-11-21 | 13:00 | Петербургское ш., 117,119, конный двор, база Динамо
89 | ТГЭ | ТП-660 п-т Чайковского | ЦР | установка учетов | П | 2019-11-21 | 13:30 2 с.ш. | 2019-11-21 | 17:00 2 с.ш. | ул. Коминтерна, д. 19, 41, 43 Александровский пр., д. 1, 9а
90 | ТГЭ | ТП-487 ул. Горького | ЗР | установка учетов | П | 2019-11-21 | 9:30 | 2019-11-21 | 12:00 | ул. Горького, 33, 35 наб. А. Никитина, 27, 38, 44, 44б, 46
91 | ТГЭ | Замена аварийных опор | ПР | Замена аварийных опор | П | 2019-11-21 | 9:00 | 2019-11-21 | 16:00 | ул Полевая 1-35,2-36
92 | ТГЭ | ТП-690 | ПР | Допуск Зеленстрой, подрезка аварийных деревьев. | П | 2019-11-21 | 9:00 | 2019-11-21 | 16:00 | прис Серебряковская 1,1а,,2а, 4-14 б-р Ногина 35-49 ул К Слободы 9 1,2,2а,2б, 1-й п-к К Слободы 9 2,4а
93 | ТГЭ | ТП-133 | ПР | Допуск. Установка шкафов учета | П | 2019-11-21 | 9:00 | 2019-11-21 | 16:00 | ул Сиреневая 2-16,3-17
94 | ТГЭ | Перевод питания с ТП-312 на ТП-1048 | ЗР | Перевод питания с ТП-312 на ТП-1048 | П | 2019-11-22 | 9:00 | 2019-11-22 | 16:00 | ул Тельмана 19/19-55/16 п-д Тельмана 50-88, 45-75 ул Прошина 40-62 ул Л Толстого 2-10, 1-19 ул Короленко 8-14, 13-19 п-д Куйбышева 1 4-12,5-15 ул Куйбышева 6-22
95 | ТГЭ | ТП-259, ул.М Расковой. | МР | Допуск Зеленстрой, подрезка аварийных деревьев. | П | 2019-11-22 | 9:00 | 2019-11-22 | 16:00 | ул М Расковой 1/78-41/42 ул Чебышева 1/68-37, 2/70-38 ул Чебышева 39 п-д Нестерова 1 27/26-33/27 п-д Нестерова 1 28/24-34/25 п-д Нестерова 2 41/42 ул Волоколамская 2 58/8-64/7 ул Волоколамская 2 59/10-65/9 ул Волоколамская 3 61/18-67/19 ул Волоколамская 3 68/16-74/15 ул Волоколамская 4 58/32-64/33 ул Волоколамская 4 57/34-63/35 шос Волоколамское 62-78/1 шос Волоколамское 80
96 | ТГЭ | ТП-492 | ПР | Допуск. Установка шкафов учета | П | 2019-11-22 | 9:00 | 2019-11-22 | 11:00 | шос Волоколамское 39а,45 ул Локомотивная 5 - 35а
97 | ТГЭ | ТП-665 | ПР | Допуск. Установка шкафов учета | П | 2019-11-22 | 11:00 | 2019-11-22 | 13:00 | ул Восстания 1 - 27 ул Криницкого 1 - 19, 2 - 26 ул Семенова 1 - 15, 2 - 18 ул За ЛОЖД 3 2а - 16, 1 - 11 ул За ЛОЖД 2 2 - 10 ул К Либнехта 4,6,14
98 | ТГЭ | ТП-422 | ПР | Допуск. Установка шкафов учета | П | 2019-11-22 | 13:00 | 2019-11-22 | 15:00 | ул Авангардная 17-25а ул Планировочная 17-41,20-50 ул Кондукторская 10-28,15-33 ул Широкая 16-26,23,25 ул Бригадная 31,41 п-д Кондукторский 16-20,15-19 ул Складская 24,26
99 | ТГЭ | ТП-789 ул. Дачная | ЗР | установка учетов | П | 2019-11-22 | 9:30 | 2019-11-22 | 11:00 | ул. Дачная, 5/51
100 | ТГЭ | ТП-1043 ул. Хрустальная | ЗР | установка учетов | П | 2019-11-22 | 11:30 | 2019-11-22 | 13:00 | ул. Хрустальная, 64/66
101 | ТГЭ | ТП-1093 ул. Конечная | МР | установка учетов | П | 2019-11-22 | 9:30 | 2019-11-22 | 12:00 | ул Просторная, 10 ул Домоткановская, 5, 7 ул. Конечная,9
102 | ТГЭ | ТП-143, ул. Новостроек, д. 54 | ПР | Замена аварийных опор | П | 2019-11-25 | 9:00 | 2019-11-25 | 16:00 | ул Новостройка 23-43,24-60 ул Колхозная 1/41-27/44,2-26 ул Жуковского 1-19, 2/16-20/4 ул Речная 30-42/20а,31-49 ул Смольная 42а ул Циолковского 10-20,11-49 ул Халтурина 26-44,33-53
103 | ТГЭ | РП-15 б-р Гусева | МР | проверка трансформаторов тока | П | 2019-11-25 | 9:30 | 2019-11-25 | 11:00 | б-р Гусева, 39а, 31 к.1 ул. Можайского, 63а
104 | ТГЭ | ТП-611 ул. Королева | МР | проверка трансформаторов тока | П | 2019-11-25 | 11:00 1 с.ш. | 2019-11-25 | 13:00 1 с.ш. | ул. Королева, 9
105 | ТГЭ | ТП Октябрьский,99 | МР | установка учетов | П | 2019-11-25 | 13:30 1 с.ш. | 2019-11-25 | 16:00 1 с.ш. | Октябрьский п-т, 99 (6 секция)
106 | ТГЭ | ТП-559 ул. Орджоникидзе | МР | установка учетов | П | 2019-11-26 | 13:30 1 с.ш. | 2019-11-26 | 17:00 1 с.ш. | ул. Орджоникидзе, 34
107 | ТГЭ | ТП-709 ул. Загородная | МР | установка учетов | П | 2019-11-26 | 9:30 2 с.ш. | 2019-11-26 | 11:00 2 с.ш. | ул. Можайского, 81, 85, 87, 89 1-й п-д М.Ульяновой, 37 ул. М. Ульяновой, 40 ул. Тургенева, 14
108 | ТГЭ | ТП-714 ул. Королева | МР | установка учетов | П | 2019-11-26 | 11:30 | 2019-11-26 | 13:00 | ул. Королева, 7, 11
109 | ТГЭ | ТП-497 б-р Профсоюзов | ПР | установка учетов | П | 2019-11-26 | 13:30 | 2019-11-26 | 15:00 | 2-ой п-д Стахановский, д. 2-36, 1-43 ул. К. Октября, д. 116-140, 125-145 ул. К. Заслонова, д.31-53 ул. Стахановская, 1-29, 2-6, 24, 1/6, 2/8
110 | ТГЭ | ТП-154, ул. Седова, д. 35 | ЗР | Замена аварийных опор | П | 2019-11-26 | 9:00 | 2019-11-26 | 16:00 | ул Хромова 34/40-62 ул Седова 33/54-47 п-д Седова 2 2/48-16, 1/46-15 п-д Седова 3 1,2 ул П Савельевой 40/34-54/33
111 | ТГЭ | ТП-312, 2-й Кольцевой пр-д | ЗР | Аварийное состояние провода | П | 2019-11-27 | 9:00 | 2019-11-27 | 16:00 | ул Тельмана 20/81-38 п-д Кольцевой 21-61/28, 18/27-50 ул Крайняя 27-61 ул Л Толстого 24-42, 19/19-43 п-д Кольцевой 6 2/22-18/33, 1/24-13 п-д Кольцевой 3 1/48-15/59,2-16 п-д Кольцевой 5 3-17/41, 2/28-14-30 п-д Кольцевой 4 1/42-15/53,2-18 ул Короленко 20-42, 21-43/41
112 | ТГЭ | ТП-78 | ПР | Допуск Зеленстрой, подрезка аварийных деревьев. | П | 2019-11-27 | 9:00 | 2019-11-27 | 16:00 | п-т Калинина 2-8 п-д Головинский 1-5, 2-12,11а
113 | ТГЭ | ТП-621, ТП-737 | ЗР | Допуск. Установка шкафов учета | П | 2019-11-27 | 9:00 | 2019-11-27 | 16:00 | Мозжухинский п-к 3-9,4-8 ул Успенского 8-30,1-35 ул Сургутинская 3а-13 ул Театралов 1-31,2-30
114 | ТГЭ | ТП-559 ул. Орджоникидзе | МР | установка учетов | П | 2019-11-27 | 13:30 2 с.ш. | 2019-11-27 | 17:00 2 с.ш. | ул. Орджоникидзе, 34
115 | ТГЭ | ТП-21Двор Пролетарки | ПР | проверка тр-ров тока | П | 2019-11-27 | 9:30 1 с.ш. | 2019-11-27 | 11:00 1 с.ш. | Двор Пролетарки, 97, 99, 100, 151
116 | ТГЭ | ТП-21Двор Пролетарки | ПР | проверка тр-ров тока | П | 2019-11-27 | 11:00 2 с.ш. | 2019-11-27 | 13:00 2 с.ш. | Двор Пролетарки, 97, 99, 100, 151
117 | ТГЭ | ТП-20 Двор Пролетарки | ПР | проверка тр-ров тока | П | 2019-11-28 | 12:30 | 2019-11-28 | 13:00 | Двор Пролетарки, 4, 43, 61, 164
118 | ТГЭ | ТП-619 ул. Вагжанова | МР | проверка тр-ров тока | П | 2019-11-28 | 9:30 2 с.ш. | 2019-11-28 | 10:30 2 с.ш. | ул. Московская, 72 пер. Вагжановский, 9
119 | ТГЭ | ТП-753 Спортивный пер | ЦР | установка учетов | П | 2019-11-28 | 9:30 1 с.ш. | 2019-11-28 | 12:00 1 с.ш. | пер. Спортивный, 2 к.2, к.3, к.4
120 | ТГЭ | ТП-753 Спортивный пер | ЦР | установка учетов | П | 2019-11-28 | 13:30 2 с.ш. | 2019-11-28 | 17:00 2 с.ш. | пер. Спортивный, 2 к.2, к.3, к.4
121 | ТГЭ | ТП-363 | МР | Замена аварийных опор | П | 2019-11-28 | 9:00 | 2019-11-28 | 16:00 | п-д Волжский 8-12,9-13 п-д Офицерский 1-13,2-10 п-д Загородный 10,10а,10б,10/1
122 | ТГЭ | ТП-292, ул. Соревнования | ЗР | Допуск Зеленстрой, подрезка аварийных деревьев. | П | 2019-11-28 | 9:00 | 2019-11-28 | 12:00 | ул Кольцевая 1-27 ул Прошина 2-22 п-д Тельмана 3-25, 2-24 ул Соревнования 1а-27/23, 2/6-28/25 ул Плеханова 1/2-27, 2-28/14 п-д Плеханова 1 1/8-9/11, 2/6-22/7 п-д Плеханова 2 2/14-18/15,1-17 п-д Плеханова 3 1/24-17, 2-12 ул Тельмана 2-18 ул Крайняя 1-25 п-д Кольцевой 1/27-19, 2/29-16 п-д Кольцевой 7 1/12-17/23, 2/10-12 п-д Кольцевой 8 1/6-13/17, 2/4-18/15 ул Дачная 1-7 ул Продольная 37-43, 32-50
123 | ТГЭ | ТП-900 | ЗР | Допуск Зеленстрой, подрезка аварийных деревьев. | П | 2019-11-28 | 12:00 | 2019-11-28 | 16:00 | ул Б Тверская 1/40-49, 2-48 ул Дачная 33,35 ул Кольцевая 36,38,38а, 27-39 ул Соревнования 28 ул Звеньевая 15-27,16-28
124 | ТГЭ | ТП-568, | ПР | Допуск. Установка шкафов учета | П | 2019-11-28 | 9:00 | 2019-11-28 | 10:00 | ул Детская площадка 1 - 5, 2а пер 1-й Пески 14а,13а пер 2-й Пески 13,15 ул А Степанова 20 - 58 ул Пески 1 29а – 49а, 44 – 52а
125 | ТГЭ | ТП-1022 | ПР | Допуск. Установка шкафов учета | П | 2019-11-28 | 10:00 | 2019-11-28 | 11:00 | ул Пролетарская 3 10,12,12а, ул Пролетарская 4 10-38/55 ,9-37/57 ул Пролетарская 5 9-33, 12-32 ул Гончаровой 47-61
126 | ТГЭ | ТП-297 | ПР | Допуск. Установка шкафов учета | П | 2019-11-28 | 11:00 | 2019-11-28 | 12:00 | ул Коробкова 24-46 ул Пролетарская 4 1-7, 2/35-8а ул Пролетарская 5 1-9, 2/27-10 ул Пролетарская 6 1-7, 2/19-10
127 | ТГЭ | ТП-40 | ПР | Допуск. Установка шкафов учета | П | 2019-11-28 | 12:00 | 2019-11-28 | 13:00 | ул Гончаровой 1-45, 4-32 ул Пролетарская 7 11,13 ул Маслова 36-42,20,22 ул Пролетарская 6 9-29, 10-24
128 | ТГЭ | ТП-254 | ПР | Допуск. Установка шкафов учета | П | 2019-11-28 | 13:00 | 2019-11-28 | 14:00 | ул 1-я Интернациональная 18-34,11-31 ул Маслова 1-7,2,6 ул Баррикадная 26-46,27-47 ул Гончаровой 2 ул 2-я Профинтерна 1,5 ул 1-я Профинтерна 5
129 | ТГЭ | ТП-181 1-й пер.Вагонников | ЗР | ремонтные работы | П | 2019-11-28 | 14:00 | 2019-11-28 | 15:00 | ул. Чапаева , 2/7-10, 7/5-19/17 пер. Кривоносова , 6-14, 1/8-9/7 ул. 1-я Вагонников, 1а, 3-17, 4-20 ул. 2-я Вагонников, 3-19, 35-43, 2-20 ул. 3-я Вагонников, 3-17, 8-18, 36-44 ул. Писарева, 9 пер. 1-й Вагонников, 30, 32, 36-52, 45-59, 60-88 Автокооператив ул Вагонников 1 ул. Совхозная, 1-9, 35-43, 2 ул. Пригородная, 1-17, 35-43, 2-20 36-44
130 | ТГЭ | ТП-1048 2-й пр.Л.Толстого | ЗР | ремонтные работы | П | 2019-11-28 | 15:00 | 2019-11-28 | 16:00 | ул. Димитрова, д. 1-19 п-д Тельмана, д. 30/17-46, 31-43/12 1-й п-д Л. Толстого, д. 1-13, 4-14 2-й п-д Л. Толстого, д. 1-5, 2-10,
131 | ТГЭ | ТП-795 | ЗР | Замена аварийных опор | П | 2019-11-29 | 9:00 | 2019-11-29 | 16:00 | ул Совхозная 2-18 ул Северная 1-17, 2/30-18 пер Вагонников 1 28-58
132 | ТГЭ | ТП-277, ул. Советский вал | ПР | Допуск Зеленстрой, подрезка аварийных деревьев. | П | 2019-11-29 | 9:00 | 2019-11-29 | 16:00 | Головинский 1 вал 15-27 ул Пухальского 3 3-21, 2-14/52 Советский вал 1-15 б-р Ногина 46/14-58
132 | ТГЭ | ТП-133 | ПР | Допуск. Установка шкафов учета | П | 2019-11-29 | 9:00 | 2019-11-29 | 12:00 | ул К Октября 13-91, 14-78 п-д Стахановский 2 41-57,78а ул Сиреневая 16,17
133 | ТГЭ | ТП-548 | ПР | Допуск. Установка шкафов учета | П | 2019-11-29 | 13:00 | 2019-11-29 | 16:00 | ул Республиканская 2 - 48 ул Республиканская 1 7 - 33, 8-14, 28-54 ул Республиканская 2 17-25, 18-24 ул Академическая 60, 62, 61 - 67 ул Конева 136 – 154
134 | ТГЭ | ТП-487 ул. Горького | ЗР | 2019-11-29 | П | 2019-11-29 | 9:30 | 2019-11-29 | 12:00 | ул. Горького, 33, 35 наб. А. Никитина, 27, 38, 44, 44б, 46
135 | ТГЭ | ТП 567 ул. Спартака | ПР | ремонтные работы | П | 2019-11-30 | 9:30 1 с.ш. | 2019-11-30 | 10:30 1 с.ш. | ул. Спартака, 39, 41б, 42, 42а, 42б, 43б, 45
136 | ТГЭ | ТП 567 ул. Спартака | ПР | ремонтные работы | П | 2019-11-30 | 10:30 2 с.ш. | 2019-11-30 | 11:30 2 с.ш. | ул. Спартака, 39, 41б, 42, 42а, 42б, 43б, 45
137 | ТГЭ
138 | ТГЭ
139 | ТГЭ